## List1
Zámek Brandýs nad Orlicí
ETAPA 3 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, OBNOVA PRŮČELÍ A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
Předpokládaný harmonogram prací
ozn. | popis | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
nové podlahy 1.np
nové dělící konstrukce s omítkami a vnitřní dveře
výměna oken a dveří
nové konstrukce v podkroví a zateplení střechy
elektroinstalace a osvětlení
nový zdroj UT vč. primmáru a MaR
nové rozvody UT a otopné plochy
OSTATNÍ ČINNOSTI
ostatní bourací a zemní práce
nové zděné příčky, dozdívky
ostatní úpravy krovu a střechy
nové podlahy 2.np
SDK podhledy 2.np
SDK příčky 3.np
podlahy 3.np
vnitřní dveře a dělící stěny
fasáda a venkovní klempířské prvky
vnitřní povrchy - omítky
vnitřní povrchy - obklady, štuky, malby
technologie výtahu
nové schodiště
ostatní opatření požární bezpečnosti
ostatní elektroinstalace
vzduchotechnika
vodovod a kanalizace
zahradní domek
venkovní úpravy