## ZŠ Husova
HARMONOGRAM VÝSTAVBY PRO ÚČELY DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO
NÁZEV ZAKÁZKY: ZŠ HUSOVA
období - měsíce | měsíc 1 | [27 empty] | měsíc 2 | [27 empty] | měsíc 3 | [27 empty] | měsíc 4 | [27 empty] | měsíc 5
období - kalendářní týdny | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
počet dní | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. | 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. | 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. | 121. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. | 128. | 129. | 130. | 131. | 132. | 133. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. | 140.
Armování základové desky dle statiky
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Armování desky je chápáno vč. ohýbání výztuže, vázání prutů, vytváření koše, uložení.
Šalování a betonáž základové desky
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Při teplotách ≤ 5 °C chemické procesy zpomalují, beton tuhne pomaleji a může dojít k poškození mrazem.
Technologická přestávka při tuhnutí betonu
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Minimální doba před aplikací zdiva je obvykle 7 dní, protože během této doby dosahuje přibližně 70 % své normativní pevnosti. V chladném počasí (teploty pod 10 °C) se doba vytvrzování prodlužuje, protože chemické reakce probíhají pomaleji
Hydroizolace spodní části stavby
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Jelikož se jedná o mPVC fólii je minimální teplota +5 °C pro aplikaci, při nižších teplotách se fólie stává tuhou, což znesnadňuje manipulaci a může vést k praskání. Realizace mPVC fólie má vliv na zdění ze ztraceného bednění, protože výška tělesa šachty pod úrovní země je cca 5,5 m. Z PD je patrno, že se musí izolovat vždy po částech vyzděného tělesa.
Zdění tělesa výtahové šachty ze ztraceného bednění
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Celková výška tělesa výtahové šachty je cca 12 m. Maximální lití betonu do ztraceného bednění: obecně se doporučuje betonovat 3 řady (0,75 m až 1,0 m výšky) na jednu sekci. Přestávka za ideálních podmínek 24-48 hodin. Při teplotách +5 °C je standardní teplota zrání 48 hodin, optimální 72 hodin. Součástí zdění je též provádění ztužení. Výpočet: jedná se o 48 řad ztraceného bednění (odečteme 5x věnec u podlahy výstupu ze stanice) tj. 44 řad. což při lití betonu po 4 řadách značí 11 etap betonáže. Zdění 4 řad ztracené bednění 3 dní vč. výztuže = 33 dní + 48hodin(resp. 72) přestávka před dalším zděním x 11 etap = 22 dní. Celkem zdění bez věnců a atik = 55 dní za ideální teplotních podmínek.
Ztužující věnce
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Položka obsahuje: armovací koš, bednění vč. části podesty (prodloužená oproti původní PD), lití betonu, odšalování: Položka má návaznost resp. je neodlučitelná od zdění tělasa výtahové šachty.Celkově se jedná o 4 ks věnců (věnec po celém obvodu pro svázání zdiva )+ 4 ks překladů pro nástupiště do výtahu v délce cca 2,5 m. Výpočet pro věnce: 2 dny výztuž+1den bednění (součástí je i budoucí odbednění)+2 dny betonáž a zrání = 5 dnů x 4 věnce = 20 dní. Výpočet pro ŽLB překlady: 4 dny (zde jednodušší armování, složitější bednění) tj. 4 dny x 4 překlady = 16 dní: Celkem 36 dní za ideálních teplotních podmínek.
Střecha výtahové šachty
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Ve skladbě PZD desky, potěr, parotěs, izolace, mPVC fólie
Zemní práce vč. zámkové dlažby
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Závoz odvalem kolem výtahové šachty, hutnění při teplotách +10 °C. po cca 300 mm (při výšce cca 5,0 m je cca 17 hutnících cyklů) Při nižších teplotách hrozí sesedání. Realizace zámkové dlažby vč. terénních úprav = 30 dnů (ovšem toto je částečně možno realizovat před demontéži lešení pro KZS): Práce mimo souběžné činnosti = 15 dní
Zateplení a povrchové úpravy
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Zateplení výtahové šachty: 14 dní, lze provádět až po dokončení vyzdění. Teplota +5 °C. Vnitřní jádro tělesa zdiva: tkanina, štuk, výmalba (požadavek dodavatele výtahu). Realizace: 14 dní po vyzdění šachty a provedení střechy - lze provdět souběžně
Ostatní, např. výtah, rampa apod.
Poznámka k výše uvedenému | 1 1.: Montáž výtahu lze provádět až po vnitřní úpravě výtahové šachty, rampa lze provádět již po venkovních úpravách. Dále je součástí též část opěrné zdi, kterou lze provádět souběžně s vyzdívkou tělesa výtahové šachty, ovšem za vhodných klim. podmínek.
Součástí realizace jsou též návazné činnosti a dodávky, které budou realizovány v průběhu výstavby výtahové šachty, resp. souvisejích prací.