příloha č. 2.01 zadávací dokumentace

obchodní podmínky

část 01 AŽ 04

* 1. Účastník ve své nabídce **předloží návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky** (dále jen „**Smlouva**“), který bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Účastník se podáním nabídky zavazuje respektovat následující obchodní podmínky zadavatele. O tomto závazku učiní čestné prohlášení (viz. příloha č. 1 Krycí list této zadávací dokumentace).

**Tyto obchodní podmínky nemohou být ve Smlouvě změněny v neprospěch zadavatele.**

**Uvedeno pro část 01 až 04 společně, pokud není uvedeno jinak.**

* 1. Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

1. **Identifikace smluvních stran** včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.
2. **Předmět plnění** (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Dodávaný předmět plnění musí být nový.

**Součástí předmětu plnění** jsou zejména činnosti:

* + **Dodací podmínky DAP (Incoterms 2024)**
  + **složení předmětu plnění na místě plnění** zabezpečí zadavatel
  + **zprovoznění a uvedení do provozu**, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, zkoušky, zaškolení obsluhy, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel,
  + **dodání podrobné technické dokumentace** v anglickém, německém nebo českém jazyce v elektronické a listinné podobě, jejíž součástí bude i prohlášení o shodě (CE)

1. **Cena** za splnění předmětu plnění, a to v členění:
   * cena bez DPH,
   * samostatně DPH s příslušnou sazbou
   * a cena včetně DPH.

Pokud bude uvedena v návrhu smlouvy pouze cena bez DPH, musí být tato skutečnost ze smlouvy zřejmá.

1. **Doba plnění** **Smlouvy**:

**zahájení plnění Smlouvy – pro část 01 až 03: dnem podpisu Smlouvy**

**dodání předmětu plnění Smlouvy – pro část 01 až 03:**

**Etapa č. 1** - **2 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 24 týdnů** od podpisu smlouvy

**Etapa** **č. 2 - 4 ks předmětu plnění**: nejdříve **po 24 týdnech** a nejpozději **do 48 týdnů** od podpisu smlouvy

**Etapa č. 3 - 2 ks předmětu plnění**: nejdříve **po 48 týdnech** a nejpozději **do 72 týdnů** od podpisu smlouvy

**ukončení plnění Smlouvy** – **pro část 01 až 03** (instalace technologie, uvedení do provozu a předání):

**Etapa č. 1** - **2 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 6 týdnů** od dodání v etapě č. 1

**Etapa** **č. 2 - 4 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 6 týdnů** od dodání v etapě č. 2

**Etapa č. 3 - 2 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 6 týdnů** od dodání v etapě č. 3

**zahájení plnění Smlouvy – pro část 04**: dnem podpisu Smlouvy

**dodání předmětu plnění Smlouvy** – **pro část 04:**

**Etapa č. 1** - **1 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 24 týdnů** od podpisu smlouvy

**Etapa** **č. 2 - 2 ks předmětu plnění**: nejdříve **po 24 týdnech** a nejpozději **do 48 týdnů** od podpisu smlouvy

**Etapa č. 3 - 1 ks předmětu plnění**: nejdříve **po 48 týdnech** a nejpozději **do 72 týdnů** od podpisu smlouvy

**ukončení plnění Smlouvy** – **pro část 04** (kompletace instalace technologie, uvedení do provozu a předání):

**Etapa č. 1** - **1 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 6 týdnů** od dodání v etapě č. 1

**Etapa** **č. 2 - 2 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 6 týdnů** od dodání v etapě č. 2

**Etapa č. 3 - 1 ks předmětu plnění**: nejpozději **do 6 týdnů** od dodání v etapě č. 3

1. **Místo plnění** veřejné zakázky:
   * sídlo zadavatele na adrese: **č.p. 100, 468 46 Plavy**.
2. **Platební podmínky**:
   * 1. platba ve výši **50 % sjednané ceny pro Etapu č. 1 bude po podpisu smlouvy**,
   * 1. platba ve výši **50 % sjednané ceny pro Etapu č. 2 bude 24 týdnů po podpisu smlouvy**,
   * 1. platba ve výši **50 % sjednané ceny pro Etapu č. 3 bude 48 týdnů po podpisu smlouvy**,
   * 2. platba ve výši **50 % sjednané ceny pro všechny etapy bude** po ukončení plnění Smlouvy dle dané etapy.

Doba splatnosti každé faktury je **min. 14 kalendářních dní** od data doručení faktury kupujícímu.

Každá faktura musí dále **obsahovat název a registrační číslo projektu** (název projektu: **Výroba towpregu pro vysokotlaké skladování vodíku ve společnosti Kümpers Textil s.r.o. pro využití v oblasti Automotive** a registrační číslo projektu: **CZ.01.01.01/02/24\_051/0004940**).

1. **Smluvní pokuty**, a to zejména:
   * V případě **nedodání předmětu plnění včas** zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,05 %**  z ceny předmětu plnění nedodaného včas v rámci dané etapy za každý den prodlení. Zadavatel umožňuje omezení smluvní pokuty na 5 % z ceny předmětu plnění nedodaného včas.
   * pokud prodávající **nedodrží termíny uvedení předmětu plnění do provozu** z vlastního zavinění, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** ze smluvní částky v rámci dané etapy za každý den prodlení. Zadavatel umožňuje omezení smluvní pokuty na 5 % z ceny předmětu plnění.
   * V případě **prodlení s platbou** ve lhůtě stanovené ve Smlouvě zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu **ve výši 0,05 %**  z ceny opožděné platby za každý den prodlení. Zadavatel umožňuje omezení smluvní pokuty na 5 % z ceny předmětu plnění.
   * maximální celková výše smluvní pokuty za zpoždění dodávky předmětu plnění, zpoždění uvedení předmětu plnění do provozu nesmí **překročit 5 %** z ceny předmětu plnění.
2. **Záruční podmínky:**

Záruční doba se sjednává v délce **min. 12 měsíců (účastník uvede dle nabízeného kritéria hodnocení).**

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí předmětu plnění Smlouvy.

1. Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.
   1. Jako součást své nabídky předloží účastníci následující dokument, který bude tvořit přílohu Smlouvy:

* **Technická specifikace** předmětu plnění veřejné zakázky, řádně vyplněná (**příloha č. 3.1 až 3.4** této zadávací dokumentace dle dané části veřejné zakázky).