Příloha č. 2 Smlouvy

příloha č. 10 zadávací dokumentace

Harmonogram

část 1  - FVE

Harmonogram dodávky FVE:

Termín předání a převzetí staveniště – místa plnění:		12. 1. 2026

### Termín zahájení prací:						27. 1. 2026

Prostupy k rozvaděči včetně kabeláže:  				27. 1. - 7. 2.2026

Montáž FVE panelů:						15. 5. - 31. 5. 2026

Montáž rozvaděče FVE:						1. 4. - 31. 5. 2026

### Termín provedení a zprovoznění díla:				nejpozději do 29. 5. 2026

Provedení zkušebního provozu a dokončení díla:		nejpozději do 30. 6. 2026