**Příloha č. 2 Smlouvy**

příloha č. 7 zadávací dokumentace

Harmonogram

část 1 - Tepelně technické zhodnocení objektu

**Harmonogram - tepelně technické zhodnocení objektu** – stěžejní termíny:

**Termín předání a převzetí staveniště: 3. 11. 2025**

**Termín zahájení prací:**  **do tří pracovních dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Přípravné venkovní práce, základ pro tepelné čerpadlo do 15. 12. 2025

Venkovní trasa pro trubní vedení do kotelny, odvodnění TČ do 15. 12. 2025

Zahájení vnitřních prací: od 2. 1. 2026

Zesílení střešních vazníků včetně nátěru a zhotovení SDK opláštění:

* v prostoru bazénové haly a sociálního zařízení do 19. 1. 2026
* v prostoru tělocvičny a squash do 30. 1. 2026

Výměna výplní otvorů (okna , dveře) kromě pracovního vstupu: do 30. 1. 2026

Střešní plášť dokončení (izolace, krytina, oplechování): do 11. 5. 2026

Zateplení fasády + omítka: do 29. 5. 2026

**Termín provedení díla: do 29. 5. 2026**