Příloha č. 2 Smlouvy

příloha č. 8 zadávací dokumentace

Harmonogram

část 2  - Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem a MaR

Harmonogram silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem a MaR – stěžejní termíny

Termín předání a převzetí staveniště: 							2. 1. 2026

Termín zahájení prací: 			            do tří pracovních dnů po předání staveniště zhotoviteli

Nové napojení z hlavní rozvodny: 							do 15. 1. 2026

Montáž konstrukce hlavního lustru v bazénové hale:					do 10. 2. 2026

Vnitřní elektroinstalace včetně vystrojení rozvaděčů: 					do 20. 3. 2026

Měření a regulace:									do 27. 3. 2026

Hromosvod:										do 20. 5. 2026

Termín provedení díla: 									do 29. 5. 2026