## Harmonogram
Harmonogram postupu stavby:
Práce na stavbě |  |  |  |  | Termín dokončení výroby a připravenost dodávky | druh dodávky | zábor výroby **
Zahájení prací od: | dokončení nejpozději do: | Časová nika pro provedení v týdnech: | Patří k části VZ*: | Činnosti, dodávky:
dle koordinační schůzky | 2026-02-15 | 12 | Stavba 1 | Koordinace stavby
dle koordinační schůzky | 2026-02-15 | 11 | Stavba 1 | Provedení a dokončení opláštění budovy - zateplení stěn | 3 týdny od termínu zahájení | panely | ano
dle koordinační schůzky | 2026-02-15 | 6 | Stavba 2 | Provedení a dokončení zateplení podhledu střechy | současně s termínem zahájení | panely podhledů | ano
dle koordinační schůzky | 2026-02-01 | 3 | Stavba 3 | Provedení a dokončení výměny oken | současně s termínem zahájení | okna | ano
dle koordinační schůzky | 2026-02-01 | 3 | Stavba 5 | Provedení a dokončení výměny světlíku | současně s termínem zahájení | světlík | ano
dle koordinační schůzky | 2026-02-01 | 2 | Stavba 4 | Provedení a dokončení výměny vrat | současně s termínem zahájení | vrata | ano
dle koordinační schůzky | 2026-08-15 | 20 | Stavba 1 | Koordinace stavby
dle koordinační schůzky | 2026-05-18 | 7 | Dodávky 1 | Provedení a dokončení filtrace a náhrada vzduchu | současně s termínem zahájení | VZT jednotka + potrubí | částečně
dle koordinační schůzky | 2026-05-25 | 8 | Dodávky 2 | Provedení a dokončení osvětlení, elektroinstalace a MaR | současně s termínem zahájení | osv. tělesa, MaR, el.mat. | částečně
dle koordinační schůzky | 2026-05-18 | 5 | Dodávky 1 | Provedení a dokončení rekonstrukce vytápění | současně s termínem zahájení | tepelná čerpadla | částečně
dle koordinační schůzky | 2026-05-25 | 1 | Stavba 1 | Obnova nátěrů a maleb |  |  | částečně
- | 2026-05-31 | 1 | Stavba 1 - 5 a Dodávky 1 - 2 | Termín kompletního dokončení a předání úplné dokumentace včetně, ale nikoliv pouze: projekt skutečného provedení, veškerá prohlášení, tech.listů, osvědčení, revizí, doklady o nakládání s odpady atd… |  |  | ne
2026-06-01 | 2026-07-27 | 8 | Stavba 1 - 5 a Dodávky 1 - 2 | Zkušební provoz + požadovaná měření |  |  | ne
15.06.2026 | 2026-07-27 | 6 | Stavba 1 - 5 a Dodávky 1 - 2 | Podání Žádosti o kolaudaci |  |  | ne
2026-08-10 | 2026-09-21 | 6 | Stavba 1 - 5 a Dodávky 1 - 2 | Vydání Kolaudačního rozhodnutí |  |  | ne
*Plnění v rámci projektu je soutěženo v rámci dvou samostatných zadávacích řízení. První zadávací řízení na stavební práce je rozděleno na 5 částí (označeno Stavba 1 až 5). Druhé zadávací řízení na dodávky je rozděleno na 2 části (označneo Dodávky 1 až 2).
**Zábor výroby může být termínově upraven v závislosti na plnění dodacích termínů výrobních zakázek, avšak časové niky pro provedení práce musí být dodrženy.