příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

část 3  - Dopravníkový systém

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 3 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

  - Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

    - Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

    - Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění musí být zejména činnosti vymezené v čl. 3 odst. 2 této zadávací dokumentace.

        - Předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné:

- dodávka, doprava na místo plnění, plné zprovoznění dopravníkového systému včetně veškerých mechanických, elektrických a řídicích částí, kompletní instalace, konfigurace PLC/SCADA, napojení na WMS a integrační testy.

- Instalace musí zahrnovat:

  - oživení všech PLC a I/O modulů,

  - konfiguraci komunikace (LAN/VLAN),

  - napojení na SCADA,

  - propojení s WMS přes API,

  - ověřovací testy všech tras a sekvencí.

- službu projektového manažera odpovědného za řízení dodávky, koordinaci subdodavatelů, harmonogram a komunikaci se zadavatelem.

- zajištění spolupráce s ostatními dodavateli projektu (AutoStore, WMS, LAN, bezpečnostní systémy) a zajištění technické kompatibility.

- odborný technický dohled během montáže a uvedení do provozu.

- školení operátorů, údržbářů, administrátorů systému, bezpečnostních pracovníků.

- Dodavatel musí poskytnout:

  - Kompletní technickou dokumentaci,

  - Výkresy a layout dopravníků,

  - Seznam a katalog všech čidel, fotobuněk a I/O modulů,

  - Parametry motorů a pohonů,

  - SCADA vizualizační schémata,

  - Testovací protokoly z FAT/SAT

    - Doba plnění veřejné zakázky:

        - zahájení plnění po podpisu smlouvy o plnění veřejné zakázky

        - zkušební provoz v délce min. 30 dní

        - ukončení plnění (vč. ukončení zkušebního provozu) do 3 měsíců od zahájení plnění

    - Místo plnění veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 9 této zadávací dokumentace.

    - Cena za splnění předmětu zakázky, a to v členění:

        - cena bez DPH v Kč nebo EUR,

        - samostatně DPH s příslušnou sazbou v Kč nebo EUR

        - a cena včetně DPH v Kč nebo EUR.

    - Platební podmínky:

        - Zadavatel umožní vystavení dílčích faktur takto:

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po uzavření smlouvy

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po dodání zařízení na místo plnění

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po fyzickém dokončení montáže

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po ukončení zkušebního provozu a převzetí díla objednatelem

        - Platby budou prováděny po řádném, oboustranně potvrzeném splnění milníku.

        - Lhůta splatnosti faktur nesmí být kratší než 30 dnů od data vystavení faktury.

        - Faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Digitální transformace Vilgain s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.01.02/01/25_074/0009300.

    - Smluvní pokuty:

        - Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení

        - Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

        - Za každé nedodržení reakční doby dle SLA je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

        - Maximální výše smluvních pokut dle této smlouvy činí 20 % z celkové ceny za splnění předmětu zakázky.

    - Záruční podmínky:

        - Záruční doba na celý předmět veřejné zakázky se sjednává v délce min. 24 měsíců. Účastník stanoví délku záruční doby v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. B této zadávací dokumentace.

        - Záruka musí pokrývat:

- Mechanické části,

- Elektronické části,

- PLC a řídící jednotky,

- SCADA komponenty systému,

- Software řídící logiky dopravníků.

        - Záruční doba počíná běžet dnem po převzetí předmětu veřejné zakázky.

        - V průběhu záruční doby budou veškeré služby a materiál poskytnuté v rámci odstranění vad poskytnuty bezplatně.

    - Servisní podmínky:

        - Doba nástupu na odstranění vad: nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. Účastník stanoví dobu nástupu na odstranění vad v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. C této zadávací dokumentace.

        - Dodavatel musí provádět pravidelné kontroly systému dle servisního plánu.

        - Součástí preventivní údržby bude měření opotřebení, aktualizace firmware PLC/SCADA, kontrola senzoriky a bezpečnostních prvků.

        - Dodavatel musí zajišťovat aktualizace SW řídící logiky dopravníků a bezpečnostních knihoven PLC.

    - Podmínky provádění plnění předmětu veřejné zakázky:

        - Zkušební provoz musí ověřit:

- Funkčnost PLC logiky a sekvencí,

- Správnou detekci přepravek, nouzových stavů a překážek,

- Plnou automatizaci tras

- Datovou komunikaci v režimu live (SCAD, WMS)

- Výkon dle specifikace

        - Zkušební provoz bude považován za úspěšný, pokud nebude docházet k opakovaným poruchám bránícím plnému provozu.

        - Převzetí proběhne po úspěšném zkušebním provozu a odstranění zjištěných vad na základě předávacího protokolu.

        - Součástí předání musí být:

- Revizní zprávy,

- Schémata zapojení,

- Dokumentace PLC/SCADA,

- Seznam všech bezpečnostních prvků,

- Provozní manuály a BOZP dokumentace.

        - Veškeré práce musí být prováděny kvalifikovaným personálem dle platných norem.

        - Dodavatel nese plnou odpovědnost za:

- Škody způsobené při instalaci,

- Poškození majetku zadavatele,

- Provozní škody způsobené vadným zařízením,

- Úniky dat a porušení bezpečnostních pravidel.

        - Jakékoliv změny v rozsahu dodávky, harmonogramu nebo technickém řešení musí být schváleny formou Change Orderu podepsaného oběma stranami.

    - Ostatní ujednání:

        - Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.

  - Jako součást své nabídky předloží účastníci:

    - Návrh technického řešení - popis systému v souladu s Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky (příloha č. 2.3 této zadávací dokumentace), který bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy dané části veřejné zakázky.

    - Položkový rozpočet nabízeného systému, jehož součet bude nabídkovou cenou v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. A této zadávací dokumentace.

    - Návrh servisní smlouvy.