**Součást přílohy č. 4 zadávací dokumentace.**

**Příloha 3**

smlouvy o dílo

**ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY**

**Časový plán výstavby –** Příloha č. 3 Smlouvy bude vypracován uchazečem jako součást nabídky, konečná podoba Časového plánu výstavby bude dohodnuta mezi Objednatelem a Zhotovitelem v termínech daných touto Smlouvou ve formě Podrobného harmonogramu výstavby. Při tvorbě Podrobného harmonogramu výstavby je Zhotovitel povinen dodržet závazné termíny Zadavatele – **Milníky, označené písmenem „M“**

**Časový plán výstavby:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Zahájení** | **Ukončení** | **Milníky** |
| Účinnost Smlouvy o Dílo | Datum T | |  |
| Předání Podrobného harmonogramu výstavby |  | T + 10 KD 1) | **M** |
| Předání Realizační projektové dokumentace |  | T + 40 KD 1) | **M** |
| Provedení teplovodního vedení úseku „Kotelna“ |  | 31.12.2013 3) | **M** |
| Provedení teplovodního vedení v minimální délce 3500 m (mimo úsek „Kotelna“) |  | 31.12.2013 3) | **M** |
| Instalace objektových předávacích stanic včetně uvedení do provozu |  | 30. 8. 2014 |  |
| Dokončení teplovodního vedení včetně propojení se stávajícími rozvody |  | 30. 8. 2014 |  |
| Předání a převzetí části Díla do předčasného užívání – zahájení Dodávek tepla 2) |  | 1. 9. 2014 | **M** |
| Dokončení Díla **(doplní uchazeč)** |  | xxxx |  |
| Individuální zkoušky **(doplní uchazeč)** |  | xxxx |  |
| Komplexní vyzkoušení Díla |  | 15. 11. 2014 | **M** |
| Předání a převzetí díla |  | 30. 11. 2014 | **M** |
| Zahájení zkušebního provozu pro provedení a vyhodnocení garančních zkoušek celého Díla |  | 1. 1. 2015 |  |
| Ukončení zkušebního provozu vč. provedení a vyhodnocení garančních zkoušek celého Díla |  | 31. 3. 2015 |  |

1. KD – kalendářní den
2. Do předčasného užívání budou předány části díla, které pro dopravu tepla využívají stávající rozvody tepla. Pro tyto části soustavy je třeba zajistit provozuschopnost před zahájením topné sezony, tj. do 1. 9. 2014
3. Termíny platí v případě nabytí účinnosti Smlouvy do 30. 9. 2013. Pokud Smlouva nabude účinnosti po 30. 9. 2013, tyto termíny se posouvají o dobu, od 30. 9. 2013 do doby nabytí účinnosti smlouvy.

**Požadavky Objednatele na rozsah Podrobného harmonogramu výstavby:**

* Podrobný harmonogram výstavby v souladu se Smlouvou (článek 6.2.1) bude zpracován v takové podrobnosti, že bude možno stanovit zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků teplovodních vedení.
* Podrobný harmonogram výstavby bude řešit termíny výroby, dodávky na Staveniště, instalaci a zprovoznění objektových předávacích stanic
* Podrobný harmonogram výstavby bude řešit zabudování úseků stávajících rozvodů do Díla tak, aby tato část realizace nenarušila plynulou dodávku tepla odběratelům
* Realizace jednotlivých částí stavby nepřeruší dodávku tepla do objektů konečných odběratelů tepla déle než:
* 12 hodin v topném období, tj. v době od 1.září do 31.května.
* 48 hodin v letním období, tj. v době od 1.června do 31. srpna

**Orientační členění jednotlivých úseků rozvodů tepla - délky jsou pouze orientační:**

**Úsek Kotelna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kotelna*** | | ***od*** | ***do*** | ***Délka (cca. m)*** | ***Dimenze (mm)*** |
| K | | 1 | kotelna | po Tesco | 140 | 300 |
| K | | 2 | Tesco | SA 2 | 158 | 300 |
| K | | 3 | SA2 | odbočky | 174 | 65-25 |
| K | | 4 | SA2 | L009 | 155 | 300-250 |
| K | | 5 | protlak |  |  | 250 |
| K | | 6 | L009 | SA3,4,5 | 60 | 250-200 |

**Úsek JIH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***JIH*** | | ***od*** | ***do*** | ***Délka (cca. m)*** | ***Dimenze (mm)*** |
| J | 1 | dům 1136/48 | LJ215 | 200 | 65-40 |
| J | 2 | LJ039+OJ037 | LJ038 | 210 | 100-20 |
| J | 3 | dům 1146/15 | OJ037 | 210 | 65-20 |
| J | 4 | LJ038 | LJ036 | 200 | 125-80 |
| J | 5 | VS12 | LJ027 | 230 | 50-20 |
| J | 6 | LJ036 | OJ025 | 190 | 125 |
| J | 7 | OJ025 | dům1097/1 | 180 | 50-40 |
| OJ024 | 1094/2+1095/14 |
| J | 8 | OJ025 | OJ023+1093/12 | 190 | 125-35 |
| J | 9 | OJ023 | LJ021+příp. | 180 | 150-20 |
| J | 10 | OJ021 | LJ019 | 150 | 150 |
| J | 11 | LJ019 | LJ015 | 210 | 200 |
| J | 12 | LJ019 | OJ046+VS17+1074/1 | 170 | 125-80 |
| J | 13 | OJ017 | OJ069 (LJ108) | 240 | 100 |
| J | 14 | OJ069 | po konec | 130 | 50-32 |
| J | 15 | LJ108 | po konec | 190 | 80-65 |
| J | 16 | LJ015 | OJ015-LJ137 vč. příp. | 200 | 200-32 |
| J | 17 | LJ137 | 1073/10+1075/4 | 260 | 80-40 |
| J | 18 | OJ015 | LJ012 (za cestu,bez příp.) | 210 | 250 |
| J | 19 | OJ014 | 1077/3 | 60 | 50-32 |
| OJ013 | 395/1 |
| J | 20 | LJ012 (za cestou) | LJ009 vč.odb.1158/11 | 200 | 250-125 |
| J | 21 | LJ205 | OJ009+odb.VS27+LJ157 | 200 | 250-100 |
| J | 22 | OJ009 | 117/29 | 160 | 80-65 |
| J | 23 | OJ009 | OJ002 | 220 | 250-32 |
| J | 24 | OJ002 | OJ001 | 170 | 250 |
| J | 25 | OJ001 | SA3 | 80 | 250 |
| J | 26 | OJ001 | po kanál z propoje | 200 | 100-20 |

**Úsek ZÁPAD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ZÁPAD*** | | ***od*** | ***do*** | ***Délka (cca. m)*** | ***Dimenze (mm)*** |
| Z | 1 | LS009 | OS003 | 30 | 250 |
| OS003 | LZ006+příp.VS23 | 150 | 200 |
| Z | 2 | LZ006 | LZ153 | 150 | 200 |
| Z | 3 | LZ153 | Obr.Míru+LZ032 | 170 | 200-100 |
| Z | 4 | Obr.Míru | OZ009 | 190 | 150-50 |
| Z | 5 | OZ009 | OZ012 vč.příp. | 120 | 150-20 |
| Z | 6 | OZ012 | SA10(LZ066)+zbytek.PS | 160 | 150-32 |
| Z | 7 | OZ032 | SA11 + odb. | 120 | 125-32 |
| Z | 8 | SA11 | OZ035+947/14+odb. | 220 | 125-32 |
| Z | 9 | OZ035 | OZ039+937/15+odb. | 210 | 125-32 |
| Z | 10 | OZ039 | OZ043+950/21 | 250 | 125-32 |
| Z | 11 | OZ043 | OZ072 | 170 | 100-32 |
| Z | 12 | OZ072 | 952/25+967/13+2.lom.za Buriana | 170 | 80-32 |
| Z | 13 | 2.lom za Bur. | LZ110 | 190 | 80-65 |
| Z | 14 |  | odb. z.LZ110, OZ053,OZ058 | 160 | 65-32 |
| Z | 15 |  | odb. z OZ054 | 130 | 40-20 |
| Z | 16 |  | odb. z OZ058 nahoru | 160 | 65-40 |
| Z | 17 | OZ012 | OZ013 | 170 | 80 |
| Z | 18 | OZ013 | 727/1 (Pionýrská) | 160 | 40 |
| Z | 19 | OZ013 | 791/7 | 180 | 65 |
| Z | 20 |  | kousky připojení pro PS | 155 | 100-32 |
| Z | 21 | VS6 | LZ049 | 200 | 65 |
| Z | 22 | LZ049 | po konec | 110 | 50 |

**Úsek SEVER**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SEVER*** | | ***od*** | ***do*** | ***Délka (cca. m)*** | ***Dimenze (mm)*** |
| S | 1 | OS003 | OS004+1317/14a | 340 | 200-20 |
| S | 2 | OS004 | LS015 vč.příp. | 160 | 200-32 |
| S | 3 | LS015 | SA07 (hl.řád) | 190 | 200 |
| S | 4 | SA06 | LS135+1191/5 vč.příp. | 190 | 100-32 |
| S | 5 | LS135 | VS5 | 110 | 65-32 |
| S | 6 | OS007 | příp.sm.ke kot. | 280 | 65-32 |
| S | 7 | OS007 | příp. sm.od kot. K VS14 | 75 | 65-32 |
| S | 8 | SA07 | LS019 | 120 | 150 |
| S | 9 | OS009 | přípojky | 120 | 65-40 |
| S | 10 | LS019 | OS014 vč. příp. | 170 | 150-32 |
| S | 11 | OS015 | odbočka | 250 | 65-32 |
| S | 12 | odbočky k | OS014+OS016 | 210 | 65-32 |
| S | 13 | OS014 | OS019 vč.odb 17+18 | 170 | 150-32 |
| S | 14 | OS019 | OS021 vč.odb.19+20+21 | 210 | 125-32 |
| S | 15 | OS021 | OS026 vč.odb.22-26 | 190 | 100-32 |
| S | 16 | OS026 | LS027 vč.odb. 27+28 | 220 | 100-20 |
| S | 17 | LS027 | VS21 | 270 | 80-20 |
| S | 18 |  | odbočka 30+31+29 | 240 | 65-25 |

**Seznam objektových předávacích stanic:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VST | Č.P. | Název ulice | UT | TUV | Typ a druh OPS | | Datum zahájení montáže | Datum ukončení montáže |
|
| (kW) | (kW) |
| VST1 | 890 | Školní | 90 | 25 | TUV + ÚT |  |  |  |
|
| 1 | 729 | Pionýrská | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 730 |
| 731 |
| 1 | 732 | Pionýrská | 100 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 733 |
| 734 |
| 735 |
| 1 | 736 | Pionýrská | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 737 |
| 738 |
| 1 | 874 | Obránců míru | 110 | 175 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 875 |
| 876 |
| 1 | 877 | Ke Koryčce | 80 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 878 |
| 879 |
| 1 | 880 | Sadová | 80 | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 881 |
| 882 |
| 1 | 883 | Sadová | 80 | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 884 |
| 885 |
| 1 | 886 | Školní | 80 | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 887 |
| 888 |
| 1 | 891 | Obránců míru | 160 | 145 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1 | 892 | Sadová | 90 | 45 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 2 | 870 | Obránců míru | 60 | 75 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 2 | 871 | Obránců míru | 60 | 75 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST2 | 872 | Obránců míru | 100 | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 2 | 873 | Obránců míru |
| VST3 | 966 | Ke Koryčce | 10 | 0 | MT |  |  |  |
| 3 | 930 | K. Čapka | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 931 |
| 3 | 932 | K. Čapka | 100 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 933 |
| 934 |
| 3 | 935 | K. Čapka | 100 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 936 |
| 937 |
| 3 | 938 | Pod Bílou horou | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 939 |
| 3 | 940 | Pod Bílou horou | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 941 |
| 3 | 942 | Pod Bílou horou | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 943 |
| 3 | 944 | Pod Bílou horou | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 945 |
| 3 | 946 | Školní | 50 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 947 |
| 3 | 948 | K. Čapka | 50 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 949 |
| 3 | 950 | K. Čapka | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 951 |
| 3 | 952 | K. Čapka | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 953 |
| 3 | 954 | Zdeňka Buriana | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 955 |
| 3 | 956 | Zdeňka Buriana | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 957 |
| 3 | 958 | Pod Bílou horou | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 959 |
| 3 | 960 | Pod Bílou horou | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 961 |
| 3 | 962 | Pod Bílou horou | 80 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 963 |
| 3 | 964 | Ke Koryčce | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 965 |
| 3 | 967 | Z.Buriana | 150 | 180 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST4 | 926 | Školní | 7 | 0 | MT |  |  |  |
| 4 | 988 | Obránců míru | 260 | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 989 | Obránců míru |
| 4 | 990 | Obránců míru | 150 | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 991 | Obránců míru |
| 4 | 239 | Obránců míru | 140 | 25 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 791 | Pionýrská | 750 | 500 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 727 | Pionýrská | 160 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST5 | 925 | Družstevní | 12 | 0 | MT |  |  |  |
| 5 | 1000 | Družební | 90 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 5 | 1001 | Družební | 90 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 5 | 1002 | Družební | 90 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 5 | 1003 | Družební | 90 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 5 | 1004 | Družební | 90 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 5 | 925 | Družební | 17 | 20 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 5 | 549 | Česká | 100 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST6 | 1042 | Obránců míru | 15 | 0 | MT |  |  |  |
| 6 | 1016 | Francouzská | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 6 | 1017 | Francouzská | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 6 | 1018 | Francouzská | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 6 | 1019 | Kadláčková | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 6 | 1020 | Kadláčková | 80 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 6 | 1027 | Kadláčková | 80 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 6 | 1046 | Obránců míru | 320 | 180 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1047 |
| 1048 |
| 1049 |
| 1050 |
| VST7 |  | Štefánikova | 11 | 0 | MT |  |  |  |
| 7 | 1035 | Lidická | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 7 | 1036 | Lidická | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 7 | 1037 | Lidická | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 7 | 1038 | Lidická | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 7 | 1039 | Lidická | 90 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 7 | 1040 | Lidická | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 7 | 58 | Štefánikova | 150 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 7 | 58 | Štefaniková | 130 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 7 | 117 | Štefaniková | 200 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 7 | 369 | Obránců míru | 750 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 7 | 370 | Štefaniková | 130 | 60 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST8 | 26 | Dukelská | 15 | 0 | MT |  |  |  |
| 8 | 1051 | Dukelská | 380 | 295 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1052 | Dukelská |
| 1053 | Dukelská |
| 1054 | Dukelská |
| 1055 | Dukelská |
| 8 | 1056 | Dukelská | 360 | 295 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1057 | Dukelská |
| 1058 | Dukelská |
| 1059 | Dukelská |
| 1060 | Dukelská |
| 8 | 1061 | Dukelská | 110 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1062 | Dukelská |
| 1063 | Dukelská |
| 8 | 1064 | Kpt. Nálepky | 280 | 230 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1065 | Kpt. Nálepky |
| 1066 | Kpt. Nálepky |
| 1067 | Kpt. Nálepky |
| 1068 | Kpt. Nálepky |
| 1069 | Kpt. Nálepky |
| 1070 | Kpt. Nálepky |
| 8 | 1071 | Kpt. Nálepky | 170 | 170 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 8 | 1072 | Kpt. Nálepky | 170 | 170 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 8 | 1073 | Kpt. Nálepky | 170 | 145 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 8 | 1074 | Štefánikova | 160 | 175 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 8 | 1154 | Štefánikova | 200 | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1155 | Štefánikova |
| 1156 | Štefánikova |
| 8 | 1077 | Kpt. Jaroše | 100 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 8 | 1159 | Štefánikova | 150 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 1160 | Štefánikova |
| VST9 | 27 | Krátká | 12 | 0 | MT |  |  |  |
| 9 | 1102 | Krátká | 130 | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 9 | 1103 | Krátká | 130 | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 9 | 1164 | Pod Morávií | 180 | 255 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1165 | Pod Morávií |
| 1166 | Pod Morávií |
| 1167 | Pod Morávií |
| 9 | 1168 | Pod Morávií | 100 | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1169 | Pod Morávií |
| 9 | 1170 | Pod Morávií | 60 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 9 | 1171 | Štefánikova | 60 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 9 | 1105 | Krátká | 110 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST10 | 31 | I. Šustaly | 14 | 0 | MT |  |  |  |
| 10 | 816 | I. Šustaly | 25 | 30 | RD |  |  |  |
| 10 | 1078 | I. Šustaly | 60 | 105 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 10 | 1079 | I. Šustaly | 70 | 105 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 10 | 1080 | I. Šustaly | 70 | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 10 | 1081 | I. Šustaly | 180 | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1082 | I. Šustaly |
| 10 | 1083 | I. Šustaly | 110 | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1084 | I. Šustaly |
| 10 | 1085 | I. Šustaly | 180 | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1086 | I. Šustaly |
| 10 | 1087 | I. Šustaly | 140 | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1088 | I. Šustaly |
| 10 | 1104 | I. Šustaly | 60 | 105 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 10 | 1106 | I. Šustaly | 90 | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1107 | I. Šustaly | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1108 | I. Šustaly | 100 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1109 | I. Šustaly | 110 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1110 | I. Šustaly | 100 | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 10 | 1120 | Šustaly | 80 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 10 | 1148 | Záhumenní | 100 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST11 |  | Erbenova | 11 | 0 | MT |  |  |  |
| 11 | 1089 | Štramberská | 210 | 275 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1090 | Štramberská |
|  | 1091 | Štramberská |
|  | 1092 | Štramberská |
| 11 | 1093 | Štramberská | 80 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 11 | 1094 | Dvořákova | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 11 | 1095 | Štramberská | 170 | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1096 |
| 11 | 1097 | Dvořákova | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 11 | 1098 |  | 70 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 11 | 1116 | Erbenova | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 11 | 1118 |  | 110 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST12 |  | Štramberská | 15 | 0 | MT |  |  |  |
| 12 | 1124 | Štramberská | 120 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 12 | 1125 | Štramberská | 100 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 12 | 1126 | Štramberská | 130 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 12 | 1127 | Štramberská | 70 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 12 | 1128 |  | 120 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1129 | Štramberská |
| 1130 |  |
| 12 | 1123 | Alšova | 350 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST13 | 65 | Máchova | 13 | 0 | MT |  |  |  |
| 13 | 1131 | Máchova | 130 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 13 | 1132 | Štramberská | 350 | 280 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1133 | Štramberská |
| 1134 | Štramberská |
| 13 | 1135 | Štramberská | 170 | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1136 | Štramberská |
| 1137 | Štramberská |
| 1138 | Štramberská |
| 13 | 1139 | Alšova | 250 | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1140 | Alšova |
| 13 | 1141 | Alšova | 250 | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1142 | Alšova |
| 13 | 1143 | Alšova | 250 | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1144 | Alšova |
| 13 | 1145 | Alšova | 250 | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1146 | Alšova |
| 13 | 1147 | Máchova | 80 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST14 |  | Francouzská | 18 | 0 | MT |  |  |  |
| 14 | 1173 | Družební | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1174 | Družební |
| 14 | 1175 | Družební | 200 | 230 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1176 | Družební |
| 1177 | Družební |
| 14 | 1178 | Družební |
| 1179 | Družební |
| 14 | 1182 | Francouzská | 130 | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1183 | Francouzská |
| 1184 | Francouzská |
| 1185 | Francouzská |
| 14 | 1187 | Francouzská | 170 | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1188 | Francouzská | 180 | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1189 | Francouzská | 180 | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1190 | Francouzská | 80 | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1191 | Francouzská | 60 | 80 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1192 | Francouzská | 120 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1193 | Francouzská | 120 | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1194 | Francouzská |
| 1195 | Francouzská |
| 14 | 1196 | Francouzská | 200 | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1197 | Francouzská | 180 | 190 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1200 | Osvoboditelů | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1202 | Osvoboditelů | 70 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 14 | 1180 | Francouzská | 150 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 14 | 1181 | Francouzská | 80 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 14 | 1198 | Francouzská | 150 | 30 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST16 |  | Polní | 14 | 0 | MT |  |  |  |
| 16 | 1009 | Zdeňka Buriana | 20 | 50 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 16 | 1285 | Polní | 120 | 175 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1286 | Polní |
| 1287 | Polní |
| 16 | 1288 | Polní | 70 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 16 | 1289 | Polní | 100 | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1290 | Polní |
| 16 | 1292 | Pod zahradami | 60 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 16 | 1293 | Pod zahradami | 70 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 16 | 1294 | Pod zahradami | 150 | 205 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1295 | Pod zahradami |
| 1296 | Pod zahradami |
| 16 | 1297 | Pod zahradami | 100 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1298 | Pod zahradami |
| 16 | 1299 | Pod zahradami | 100 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1300 | Pod zahradami |
| 16 | 1291 | Pod zahradami | 20 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST17 |  |  | 500 | 0 | MT VS |  |  |  |
| 18 | 1151 | Záhumenní | 450 | 276 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0 | ÚT |  |  |  |
| VST18 | 1152 | Záhumenní |
|  |  |  |
| VST19 |  | 17. listopadu | 19 | 0 | MT |  |  |  |
| 19 | 1204 | Francouzská | 80 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 19 | 1205 | Francouzská | 100 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1206 | Francouzská |
| 19 | 1207 | Francouzská | 90 | 135 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1208 | Francouzská |
| 19 | 1209 | Osvoboditelů | 160 | 205 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1210 | Osvoboditelů |
| 1211 | Osvoboditelů |
| 19 | 1212 | Osvoboditelů | 100 | 135 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1213 | Osvoboditelů |
| 19 | 1214 | Osvoboditelů | 180 | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 19 | 1215 | Osvoboditelů | 180 | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 19 | 1233 | 17. listopadu | 50 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1234 |  | 50 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 19 | 1235 | Osvoboditelů | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1236 | Osvoboditelů | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1237 | Osvoboditelů | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 19 | 1238 | Osvoboditelů | 90 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST20 |  |  | 15 | 0 | MT |  |  |  |
| 20 | 1216 | 17. listopadu | 130 | 205 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 1217 | 17. listopadu |
| 1218 | 17. listopadu |
| 20 | 1220 | 17. listopadu | 60 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1221 | 17. listopadu | 60 | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1222 | 17. listopadu | 80 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1223 | 17. listopadu |
| 20 | 1224 | 17. listopadu | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1226 | 17. listopadu | 80 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1227 | 17. listopadu | 60 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1228 | 17. listopadu | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 20 | 1229 | 17. listopadu | 120 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1230 | 17. listopadu |
| 20 | 1231 | 17. listopadu | 100 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1232 | 17. listopadu |
| 20 | 1225 | 17. listopadu | 400 | 100 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST21 |  |  | 15 | 0 | MT |  |  |  |
| 21 | 301 | Obránců míru | 250 | 250 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 306 | Příčná |
| 307 |
| 308 |
| 21 | 319 | Česká | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 21 | 320 | Česká | 300 | 295 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 21 | 761 | Obránců míru | 160 | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 21 | 869 | Obránců míru | 250 | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 21 | 1303 | Francouzská | 115 | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1304 | Francouzská |
| 21 | 1305 | Obránců míru | 110 | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1306 | Obránců míru |
| 21 | 1307 | Obránců míru | 50 | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 21 | 684 |  | 70 | 0 | ÚT |  |  |  |
| 21 | 320 | Česká | 170 | 230 | OPS 320 |  |  |  |
|  | 286 | Obránců míru | 70 | 0 | OPS 286 |  |  |  |
|  | 284 | Obránců míru | 15 |  |
| VST22 |  | VST | 16 | 0 | MT |  |  |  |
| 22 | 1313 | Pod Moravií | 130 | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1314 | Pod Moravií | 170 | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1315 | Pod Moravií | 140 | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  |  | TESCO | 200 | 0 | MT VS |  |  |  |
| VST23 |  | VST | 15 | 0 | MT |  |  |  |
| 23 | 300 | Kadláčkova | 15 | 30 | RD |  |  |  |
|  | 593 | Kadláčkova | 20 | 30 | RD |  |  |  |
| 23 | 1317 | Francouzská | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
|  | 1318 | Francouzská | 80 | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |
| 23 | 1328 | Čs. Armády KB | 90 | 25 | TUV + ÚT |  |  |  |
| VST25 |  | ČD nákl. nádr. | 350 | 0 | MT VS |  |  |  |
| VST26 |  | ČD osobní nádraží | *266* | 0 | MT VS |  |  |  |
| VST27 | 368, 367 | Obr. Míru (KD+muz.) | 1450 | 100 | MT VS |  |  |  |
|  | 1163 | Štefánikova (MÚ) | 500 | 71 | MT VS |  |  |  |
| VST28 |  | Therapon 98 | *900* | 0 | MT VS |  |  |  |
| VST30 | 8 | klub házené | 50 | 0 | MT VS |  |  |  |
| VST31 |  | Tenis. klub | 120 | 0 | MT VS |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LEGENDA :** |  |  |
| TUV+ÚT | Objektová předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody | **168** |
| ÚT | Objektová předávací stanice pouze pro vytápění | **17** |
| OPS320 | Objektová předávací stanice pro objekt Česká 320 | **1** |
| OPS286 | Objektová předávací stanice pro objekt Obránců míru 284-6 | **1** |
| RD | Objektová předávací stanice pro rodinné domky | **3** |
| MT | Osazený měřič tepla v objektech stávajících VST (temperování objektu) | **18** |
| MT VS | Osazený měřič tepla v objektech stávajících výměníkových stanic v Kopřivnici | **9** |
| **Celkem** | | **217** |