## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ZL 5 - náklady k dokončení
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 1 | Změnový list střecha | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Změnový list č.5 - náklady nutné k dokončení díla | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 61037.63 |  | 25322.32 |  | 35715.31 |  | 73855.5323 |  | 1.94 |  | 0 |  |  |  |  | 70.71 | [5 empty] | DIL
1 | 762342204RT4 | Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 1220 | 45.3 | 55266 | 16.82 | 20520.4 | 28.48 | 34745.6 | 21 | 66871.86 | 0.00145 | 1.77 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.055 | 67.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skutečnost : 1220 |  | 1220 | [22 empty] | VV | 0
2 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 5.856 | 820 | 4801.92 | 820 | 4801.92 | 0 | 0 | 21 | 5810.3232 | 0.0291 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kontralaťě : 1220*2*0,04*0,06 |  | 5.856 | [22 empty] | VV | 0
3 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 1.9394 | 500 | 969.71 | 0 | 0 | 500 | 969.71 | 21 | 1173.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.863 | 3.61 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 146547.02 |  | 42897.73 |  | 103649.29 |  | 177321.8942 |  | 0.28 |  | 0.75 |  |  |  |  | 104.01 | [5 empty] | DIL
4 | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm | m | 4 | 670 | 2680 | 373.44 | 1493.76 | 296.56 | 1186.24 | 21 | 3242.8 | 0.00308 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.573 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dopojení na stávající svody : 8*0,5 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
5 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm | m | 168.6 | 258 | 43498.8 | 113.02 | 19055.17 | 144.98 | 24443.63 | 21 | 52633.548 | 0.00119 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.28 | 47.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 764813133R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm | m | 18 | 393.5 | 7083 | 264.05 | 4752.9 | 129.45 | 2330.1 | 21 | 8570.43 | 0.00188 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.25 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výtahová šachta : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
7 | 764909401R00 | Montáž podstřešní fólie na krokve vč. dodávky podstřešní fólie | m2 | 490 | 60 | 29400 | 35.91 | 17595.9 | 24.09 | 11804.1 | 21 | 35574 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.07 | 34.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -730 |  | -730 | [22 empty] | VV | 0
|  | skutečnost : 1220 |  | 1220 | [22 empty] | VV | 0
8 | 764352821R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45° | m | 168.6 | 52.7 | 8885.22 | 0 | 0 | 52.7 | 8885.22 | 21 | 10751.1162 | 0 | 0 | 0.00445 | 0.75 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.09315 | 15.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 76402 | Oplechování prostupů VZT | kpl | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 76403 | Oplechování výtahové šachty | kpl | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 76404 | Oplechování prostupů střechou - pro nosné konstrukce klima jednotek a lávek | kpl | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 21 | 21780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 535328.6 |  | 302271.92 |  | 233056.68 |  | 647747.606 |  | 24.29 |  | 18.59 |  |  |  |  | 1311.56 | [5 empty] | DIL
12 | 765331631RT1 | Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt s pružnou spojkou a redukcí | kus | 9 | 2115 | 19035 | 1973.58 | 17762.22 | 141.42 | 1272.78 | 21 | 23032.35 | 0.0028 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.25 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 765331871R00 | Hák protisněhový, vč. montáže | kus | 2687 | 51.2 | 137574.4 | 22.92 | 61586.04 | 28.28 | 75988.36 | 21 | 166465.024 | 0.00022 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 134.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 765900020RAA | Demontáž betonové krytiny drážková | m2 | 309.76 | 170 | 52659.2 | 0 | 0 | 170 | 52659.2 | 21 | 63717.632 | 0 | 0 | 0.06 | 18.59 |  | Vlastní | Indiv | 2.9512 | 914.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -430,24 |  | -430.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | skutečnost : 1290-380-170 |  | 740 | [22 empty] | VV | 0
15 | 765330070RAA | Zastřešení betonovou krytinou Bramac bobrovka střech jednoduchých vč lemování, hřebenů | m2 | 274 | 1190 | 326060 | 813.59 | 222923.66 | 376.41 | 103136.34 | 21 | 394532.6 | 0.08639 | 23.67 | 0 | 0 |  | RTS 12/ I | Indiv | 0.95183 | 260.8 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | dle VV : -766 |  | -766 | [22 empty] | VV | 0
|  | skutečnost : 1220-180 |  | 1040 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 8582 |  | 6933.2 |  | 1648.8 |  | 10384.22 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.45 | [5 empty] | DIL
16 | 766624052R00 | Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm | kus | 2 | 831 | 1662 | 6.6 | 13.2 | 824.4 | 1648.8 | 21 | 2011.02 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.726 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ke klima jednotkám : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 61140600R | Výlez střešní Velux VLT 025 1000, rozm. 45 x 55 cm pro neobývané podkroví | kus | 2 | 3460 | 6920 | 3460 | 6920 | 0 | 0 | 21 | 8373.2 | 0.0091 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 98250 |  | 0 |  | 98250 |  | 118882.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 76701 | Dodávka a montáž montážní plošiny pro servis klima jednotek na střeše, 600/3800mm vč. výměn v krovu, povrchová úprava žárový zinek | kpl | 1 | 34200 | 34200 | 0 | 0 | 34200 | 34200 | 21 | 41382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 76702 | Dodávka a montáž montážní plošiny pro servis klima jednotek na střeše, 600/2700mm vč. výměn v krovu, povrchová úprava žárový zinek | kpl | 1 | 24300 | 24300 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 21 | 29403 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 76703 | Dodávka a montáž plošiny pro uložení klima jednotek na střeše, 500/3200mm vč. výměn v krovu, povrchová úprava žárový zinek | kpl | 1 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 21 | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 76704 | Dodávka a montáž plošiny pro uložení klima jednotek na střeše, 500/2100mm vč. výměn v krovu, povrchová úprava žárový zinek | kpl | 1 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 15750 | 15750 | 21 | 19057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 38197.49 |  | 0 |  | 38197.49 |  | 46218.9629 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.63 | [5 empty] | DIL
22 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 85.8259 | 300 | 25747.76 | 0 | 0 | 300 | 25747.76 | 21 | 31154.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VV : 68,87 |  | 68.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | navíc : 19,33587 |  | 19.3359 | [22 empty] | VV | 0
|  | azbest : -2,38 |  | -2.38 | [22 empty] | VV | 0
23 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky | t | 2.38 | 2500 | 5950 | 0 | 0 | 2500 | 5950 | 21 | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 979 98-1101.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 87.4556 | 50 | 4372.78 | 0 | 0 | 50 | 4372.78 | 21 | 5291.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VV : 68,87 |  | 68.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | navíc : 18,5856 |  | 18.5856 | [22 empty] | VV | 0
25 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 19.3359 | 110 | 2126.95 | 0 | 0 | 110 | 2126.95 | 21 | 2573.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 10.63 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 22198.57 |  | 0 |  | 22198.57 |  | 26860.2697 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 22198.57 | 22198.57 | 0 | 0 | 22198.57 | 22198.57 | 21 | 26860.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 910141.31 | [18 empty] | 0 | 910141.31 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 5 - nepředvídatelné náklady
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 1 | Změnový list střecha | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Změnový list č.5 - nepředvídatelné náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 87057.89 |  | 27245.04 |  | 59812.85 |  | 105340.0469 |  | 2.54 |  | 3.99 |  |  |  |  | 178.45 | [5 empty] | DIL
1 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 8.6249 | 820 | 7072.4 | 820 | 7072.4 | 0 | 0 | 21 | 8557.604 | 0.0291 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chybějící laťování : 798,6*4,5*0,04*0,06 |  | 8.6249 | [22 empty] | VV | 0
2 | 762950010RAB | Výměna laťování střech vč dodávky řeziva kompletní | m2 | 798.6 | 100 | 79860 | 25.26 | 20172.64 | 74.74 | 59687.36 | 21 | 96630.6 | 0.00287 | 2.29 | 0.005 | 3.99 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.22286 | 177.98 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | dle VV : -421,4 |  | -421.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | skutečnost : 1220 |  | 1220 | [22 empty] | VV | 0
3 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0.25098 | 500 | 125.49 | 0 | 0 | 500 | 125.49 | 21 | 151.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.863 | 0.47 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 2176.45 |  | 0 |  | 2176.45 |  | 2633.5045 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 2176.45 | 2176.45 | 0 | 0 | 2176.45 | 2176.45 | 21 | 2633.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 89234.34 | [18 empty] | 0 | 89234.34 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 5 - záměna materiálu
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 1 | Změnový list střecha | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Změnový list č.5 - záměna materiálu za kvalitativně lepší nebo kvalitativně stejné | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 45.51 | [5 empty] | DIL
1 | 764252605R00 | Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm | m | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00328 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.479 | 80.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 764259411R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.98899 | 7.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm | m | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.573 | 72.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 764908110RT2 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v ostatních barvách | m | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | -0.44 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.356 | -45.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 764908106R00 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 190 mm | m | -168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | -0.46 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.4 | -67.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 764908101R00 | Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm | kus | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.41 | -3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 6 - náklady k dokončení
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 10 | Vnitřní dveře, vnitřní okna | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Změnový list č.6 - náklady nutné k dokončení díla | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 13239 |  | 10926.15 |  | 2312.85 |  | 16019.19 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | -2.76 | [5 empty] | DIL
1 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 | 865 | 865 | 17.76 | 17.76 | 847.24 | 847.24 | 21 | 1046.65 | 0.01897 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 1Z : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 642942214R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm | kus | 14 | 460 | 6440 | 0 | 0 | 460 | 6440 | 21 | 7792.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.05 | 14.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -4 |  | -4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 1 : 3+2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 4A, 4B : 2+10 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 7 : 0 | [24 empty] | VV | 0
3 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | -1 | 460 | -460 | 85.61 | -85.61 | 374.39 | -374.39 | 21 | -556.6 | 0.49075 | -0.49 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 8.82 | -8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -1 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
4 | 642942214R00* | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm pro EI a EW zárubně | kus | -10 | 460 | -4600 | 0 | 0 | 460 | -4600 | 21 | -5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.05 | -10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -16 |  | -16 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 5 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
5 | 553306310R | Zárubeň ocelová H 145 DV 700x1970x145 L ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 0 | 0 | 21 | 1414.49 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 1Z : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
6 | 5533302316R | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/700 L, P pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 5 | 1612 | 8060 | 1612 | 8060 | 0 | 0 | 21 | 9752.6 | 0.0247 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 1 : 3+2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 7 : 0 | [24 empty] | VV | 0
7 | 5533302318R | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/700 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 21 | 2268.75 | 0.0252 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 5533302326R | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/800 L, P pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 0 | 0 | 21 | 2009.81 | 0.0254 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
9 | 5533302336R | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/900 L, P pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 12 | 1712 | 20544 | 1712 | 20544 | 0 | 0 | 21 | 24858.24 | 0.0262 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 4A, 4B : 2+10 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
10 | 5533302337R | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 15 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 21 | 2389.75 | 0.0267 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
11 | 5533302338R | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 4 | 1975 | 7900 | 1975 | 7900 | 0 | 0 | 21 | 9559 | 0.0267 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 5 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
12 | 595-90889.A | Zárubeň pro sádrokarton 700/150 | ks | -8 | 1510 | -12080 | 1510 | -12080 | 0 | 0 | 21 | -14616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle VV : -8 |  | -8 | [22 empty] | VV | 0
13 | 595-90890.A | Zárubeň pro sádrokarton 800/150 | ks | -2 | 1530 | -3060 | 1530 | -3060 | 0 | 0 | 21 | -3702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle VV : -2 |  | -2 | [22 empty] | VV | 0
14 | 595-90891.A | Zárubeň pro sádrokarton 900/150 | ks | -11 | 1550 | -17050 | 1550 | -17050 | 0 | 0 | 21 | -20630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle VV : -11 |  | -11 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | -249777.89 |  | -339837.73 |  | 90059.84 |  | -302231.2469 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 37.2 | [5 empty] | DIL
15 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 5 | 754 | 3770 | 0 | 0 | 754 | 3770 | 21 | 4561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.63 | 8.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 5 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 6 | 265.5 | 1593 | 0 | 0 | 265.5 | 1593 | 21 | 1927.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.555 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 5 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1 | 1902 | 1902 | 69.16 | 69.16 | 1832.84 | 1832.84 | 21 | 2301.42 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.02 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 7 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 28 | 371 | 10388 | 0 | 0 | 371 | 10388 | 21 | 12569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.775 | 21.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 1 - 8 : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
19 | 611-10477* | Okno plastové fixní, rozm. 4500x1000 mm, izolační dvojsklo, barva bílá, vč. parapetu | kus | 2 | 12500 | 25000 | 0 | 0 | 12500 | 25000 | 21 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. E : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
20 | 611-10477** | Okno plastové fixní, rozm. 2000x500 mm, izolační dvojsklo, barva bílá, vč. parapetu | kus | 3 | 8000 | 24000 | 0 | 0 | 8000 | 24000 | 21 | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. E : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
21 | 766 66-0012.RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm | ks | -2 | 620 | -1240 | 0 | 0 | 620 | -1240 | 21 | -1500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -8 |  | -8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 1 : 3+2+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 7 : 0 | [24 empty] | VV | 0
22 | 766 66-0014.RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | ks | -1 | 630 | -630 | 0 | 0 | 630 | -630 | 21 | -762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -2 |  | -2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
23 | 766 66-0016.RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm | ks | 2 | 680 | 1360 | 0 | 0 | 680 | 1360 | 21 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -10 |  | -10 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 4 : 2+10 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
24 | 76601 | Dodávka a montáž atypických dveří, vč. zárubně, 600x1200mm, tepelněizolační, bílá barva RAL 9016 EW, EI 15 DP3 - označení 8A, 8B | ks | 2 | 11993 | 23986 | 0 | 0 | 11993 | 23986 | 21 | 29023.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 54914591R | Štítkové dveřní kování 804, cylindrická vložka | kus | 27 | 744 | 20088 | 744 | 20088 | 0 | 0 | 21 | 24306.48 | 0.00075 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 1 : 3+2+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 4 : 2+10 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 5 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 7 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 8 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
26 | 549146411R | Dveřní kování - zámek dveří odjistitelný zvenku, madlo | kus | 1 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 21 | 4428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 54917025R | Zavírač dveří hydraulický | kus | 6 | 1980 | 11880 | 1980 | 11880 | 0 | 0 | 21 | 14374.8 | 0.00558 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
28 | 611-10477 | Okno dřevěné napojované fixní 1500 x 1500 mm EI 15 DP1 | kus | -9 | 40470 | -364230 | 40470 | -364230 | 0 | 0 | 21 | -440718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | -9 |  | -9 | [22 empty] | VV | 0
29 | 611601212R | Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm CPL bílá | kus | 6 | 2675.47 | 16052.82 | 2675.47 | 16052.82 | 0 | 0 | 21 | 19423.9122 | 0.016 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 1 : 3+2+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
30 | 611601212R* | Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm - tepelněizolační CPL bílá | kus | 1 | 6497.57 | 6497.57 | 6497.57 | 6497.57 | 0 | 0 | 21 | 7862.0597 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 7 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 611601213R | Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm CPL bílá | kus | 1 | 2675.47 | 2675.47 | 2675.47 | 2675.47 | 0 | 0 | 21 | 3237.3187 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
32 | 611601214R | Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm CPL bílá | kus | 10 | 2675.47 | 26754.7 | 2675.47 | 26754.7 | 0 | 0 | 21 | 32373.187 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 4A : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
33 | 611-60156 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 EW 15 DP3 | ks | -8 | 5360 | -42880 | 5360 | -42880 | 0 | 0 | 21 | -51884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle VV : -8 |  | -8 | [22 empty] | VV | 0
34 | 611-60186 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 EW 15 DP3 | ks | -2 | 5360 | -10720 | 5360 | -10720 | 0 | 0 | 21 | -12971.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle VV : -2 |  | -2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 611-60216 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 EW 15 DP3 | ks | -9 | 5360 | -48240 | 5360 | -48240 | 0 | 0 | 21 | -58370.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle VV : -10 |  | -10 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 61160624R | Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 90x197 cm, sklo Connex tl. 6mm CPL bílá | kus | 2 | 8250 | 16500 | 8250 | 16500 | 0 | 0 | 21 | 19965 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 4B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
37 | 611656494R | Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm RAL lakované, 30 barev | kus | 4 | 4844.77 | 19379.08 | 4844.77 | 19379.08 | 0 | 0 | 21 | 23448.6868 | 0.027 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 5 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
38 | 61181501R | Zárubeň obložková, š. 70 cm/st. 6-17 cm CPL bílá | kus | 1 | 2675.47 | 2675.47 | 2675.47 | 2675.47 | 0 | 0 | 21 | 3237.3187 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 7 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 10236 |  | 8496.61 |  | 1739.39 |  | 12385.56 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.82 | [5 empty] | DIL
39 | 767646510R00 | Montáž dveří protipožárních jednokřídlových | kus | 1 | 1796 | 1796 | 56.61 | 56.61 | 1739.39 | 1739.39 | 21 | 2173.16 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.82 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 55341452.AR | Dveře kovové, rozm. 70/197cm EW 30, RAL 9016 bílá | kus | 1 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 0 | 0 | 21 | 10212.4 | 0.052 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 4777.76 |  | 3198 |  | 1579.76 |  | 5781.0896 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | DIL
41 | 776981101R00 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 21.7 | 72.8 | 1579.76 | 0 | 0 | 72.8 | 1579.76 | 21 | 1911.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.152 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 1, 1Z : 0,7*6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 2 : 0,7*1 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 3 : 0,8*1 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 4A, 4B : 0,9*12 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 5 : 0,9*4 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 6 : 0,9*1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 7 : 0,7*1 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
42 | 5537000112R | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm zlato š 30 mm | kus | 26 | 123 | 3198 | 123 | 3198 | 0 | 0 | 21 | 3869.58 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | -5538.13 |  | 0 |  | -5538.13 |  | -6701.1373 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
43 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | -5538.13 | -5538.13 | 0 | 0 | -5538.13 | -5538.13 | 21 | -6701.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | -227063.26 | [18 empty] | 0 | -227063.26 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 7 - požadavek investora
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 11 | Hvězdárna | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11 | Změnový list č.7 - požadavek investora | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 680000 |  | 0 |  | 680000 |  | 822800 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 76201 | Kompletní dodávka kupole hvězdárny - dle výběru investora | kpl | 1 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 21 | 822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 17000 |  | 0 |  | 17000 |  | 20570 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 21 | 20570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 697000 | [18 empty] | 0 | 697000 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 7 - nepředvídatelné náklady
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 11 | Hvězdárna | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Změnový list č.7 - nepředvídatelné náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 310000 |  | 0 |  | 310000 |  | 375100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 76202 | Kompletní dodávka nosné konstrukce hvězdárny ze dřeva vč. dřevěného schodiště | kpl | 1 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 21 | 375100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | -24877.5 |  | 0 |  | -24877.5 |  | -30101.775 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 430 00-1003.RMi | Ocelová trubka vč.povrchové úpravy nátěrem pro kopuli vč kotev a zálivky, přesuny mat. | kg | -331.7 | 75 | -24877.5 | 0 | 0 | 75 | -24877.5 | 21 | -30101.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle VV : -331,7 |  | -331.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 7128.06 |  | 0 |  | 7128.06 |  | 8624.9526 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 7128.06 | 7128.06 | 0 | 0 | 7128.06 | 7128.06 | 21 | 8624.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 292250.56 | [18 empty] | 0 | 292250.56 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 8 - náklady k dokončení
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 3 | Změnový list stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Změnový list č.8 - náklady nutné k dokončení díla | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 28740.63 |  | 19741.05 |  | 8999.58 |  | 34776.1623 |  | 5.97 |  | 0 |  |  |  |  | 20.6 | [5 empty] | DIL
1 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.0017 | 4310 | 4317.33 | 2617.41 | 2621.86 | 1692.59 | 1695.47 | 21 | 5223.9693 | 1.8414 | 1.84 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.842 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otvor ve štítové zdi : 1,26*1,3*0,3 |  | 0.4914 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,26*0,9*0,45 |  | 0.5103 | [22 empty] | VV | 0
2 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | m2 | 1.95 | 594 | 1158.3 | 205.67 | 401.06 | 388.33 | 757.24 | 21 | 1401.543 | 0.12608 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.871 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po vysekání odboček pro otopná tělesa : 0,5*0,15*26 |  | 1.95 | [22 empty] | VV | 0
3 | 346275116R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 200 mm | m2 | 19.8 | 1175 | 23265 | 844.35 | 16718.13 | 330.65 | 6546.87 | 21 | 28150.65 | 0.19575 | 3.88 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.76 | 15.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6*3,3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 138457.6 |  | 119292.15 |  | 19165.45 |  | 167533.696 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 27.06 | [5 empty] | DIL
4 | 434200002RA0 | Schodiště s ocel. nosnou konstrukcí, betonové stupnice opatřené dlažbou - z 3.NP do 4.NP | m DVČ | 7.25 | 19097.6 | 138457.6 | 16454.09 | 119292.15 | 2643.51 | 19165.45 | 21 | 167533.696 | 0.11857 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 3.7321 | 27.06 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 44345.56 |  | 3738.56 |  | 40607.01 |  | 53658.1276 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 38.21 | [5 empty] | DIL
5 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 21.549 | 128.5 | 2769.05 | 18.41 | 396.72 | 110.09 | 2372.33 | 21 | 3350.5505 | 0.00378 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.245 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 21,54900 |  | 21.549 | [22 empty] | VV | 5
6 | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 26 | 120.5 | 3133 | 15.53 | 403.78 | 104.97 | 2729.22 | 21 | 3790.93 | 0.00458 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.22442 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po vysekání odboček pro otopná tělesa : 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 21.549 | 248 | 5344.15 | 72.25 | 1556.92 | 175.75 | 3787.24 | 21 | 6466.4215 | 0.00491 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.362 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | za přizdívku ytongu : 6*3,3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*0,53 |  | 1.749 | [22 empty] | VV | 0
8 | 622423522R00 | Oprava omítek, štuk na 100% plochy | m2 | 23.581 | 455 | 10729.36 | 58.57 | 1381.14 | 396.43 | 9348.22 | 21 | 12982.5256 | 0.03773 | 0.89 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.81827 | 19.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | štítová zeď : (2,1+2,1+2,7+2,7)*2,6 |  | 24.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612 40-3388.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS ZTI | m | 47 | 160 | 7520 | 0 | 0 | 160 | 7520 | 21 | 9099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | drážka pro plynové vedení v nadezdívce : 47 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612 42-0016.RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 55 | 270 | 14850 | 0 | 0 | 270 | 14850 | 21 | 17968.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Štítová zeď m.č. 4.18; 4.17; 4.19, 4.20 : 10*4 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Velký komín v m.č. 4.25 : 5*3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 399816.02 |  | 231320.27 |  | 168495.75 |  | 483777.3842 |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 379.13 | [5 empty] | DIL
11 | 632421113RV2 | Vyrovnávací stěrka, ručně zpracovaný,tl. do 10 mm samoniv., pevnost 35 MPa, s vlákny | m2 | 865.59 | 384 | 332386.56 | 230.68 | 199674.3 | 153.32 | 132712.26 | 21 | 402187.7376 | 0.00557 | 4.82 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.343 | 296.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 865,59000 |  | 865.59 | [22 empty] | VV | 5
12 | 711212312R00 | Penetrace podkladů | m2 | 865.59 | 77.9 | 67429.46 | 36.56 | 31645.97 | 41.34 | 35783.49 | 21 | 81589.6466 | 0.00021 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.095 | 82.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.01 : 7,03 |  | 7.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.02 : 6,26 |  | 6.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.03 : 11,82 |  | 11.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.05 : 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.07 : 51,57 |  | 51.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.14 : 14,43 |  | 14.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.17 : 14,96 |  | 14.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.18 : 9,27 |  | 9.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.19 : 11,5 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.20 : 38,53 |  | 38.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.22 : 7,72 |  | 7.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.25 : 2,09 |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.02 : 5,2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.03 : 44,98 |  | 44.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.04 : 140,47 |  | 140.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.06 : 13,95 |  | 13.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.09 : 68,28 |  | 68.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.10 : 12,16 |  | 12.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.11 : 12,31 |  | 12.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.12 : 12,53 |  | 12.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.13 : 110,47 |  | 110.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.23 : 21,32 |  | 21.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.24 : 98,33 |  | 98.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 5.01 : 54,38 |  | 54.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 6.01 : 6,43 |  | 6.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.15 : 7,27 |  | 7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.16 : 5,48 |  | 5.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.08 : 68,35 |  | 68.35 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 24145.2 |  | 643.45 |  | 23501.75 |  | 29215.692 |  | 0.02 |  | 8.86 |  |  |  |  | 40.81 | [5 empty] | DIL
13 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.7 | 786 | 2122.2 | 30.41 | 82.11 | 755.59 | 2040.09 | 21 | 2567.862 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 4.86 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.52 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4.NP - štítová zeď u velkého komínu : 3*3*0,3 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
14 | 973031346R00 | Sekání odboček ve zdi pro otopná tělesa desková | kus | 26 | 485.5 | 12623 | 21.59 | 561.34 | 463.91 | 12061.66 | 21 | 15273.83 | 0.00091 | 0.02 | 0.154 | 4 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.412 | 36.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 974 10-0040.RMi | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 25 x 25 cm pro ZTI | m | 47 | 200 | 9400 | 0 | 0 | 200 | 9400 | 21 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro vedení plynu v nadezdívce : 47 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 315832.72 |  | 105526.06 |  | 210306.65 |  | 382157.5912 |  | 4.72 |  | 0 |  |  |  |  | 180.33 | [5 empty] | DIL
16 | 762333120R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 | m | 420.47 | 255.5 | 107430.09 | 5.9 | 2480.77 | 249.6 | 104949.31 | 21 | 129990.4089 | 0.00099 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.408 | 171.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,61*7 |  | 32.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,93*7 |  | 27.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,53*7 |  | 31.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,51*9 |  | 40.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,51*9 |  | 40.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,49*9 |  | 40.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,53*9 |  | 40.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,7*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,11*7 |  | 21.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,01*2 |  | 10.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,9*1 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4*8 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*9 |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,67*9 |  | 24.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,1*9 |  | 36.9 | [22 empty] | VV | 0
17 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 9 | 820 | 7380 | 820 | 7380 | 0 | 0 | 21 | 8929.8 | 0.0291 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 762 52-0020.RMi* | Podlaha z fošen hrubých do HEB nosníků fošny tloušťky 120mm, výšky 180mm | m2 | 60 | 550 | 33000 | 0 | 0 | 550 | 33000 | 21 | 39930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba E : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
19 | 76201 | Zřízení konstrukce pro zavěšení VZT jednotky v podhledu | kpl | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 21 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 60515833R | Hranol konstrukční masivní KVH, rozm. 100x160mm NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% | m3 | 8.073 | 11850 | 95665.29 | 11850 | 95665.29 | 0 | 0 | 21 | 115755.0009 | 0.5 | 4.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 420,47*0,1*0,16 |  | 6.7275 | [22 empty] | VV | 0
|  | prořez 20% : 6,72752*0,2 |  | 1.3455 | [22 empty] | VV | 0
21 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 4.7147 | 500 | 2357.34 | 0 | 0 | 500 | 2357.34 | 21 | 2852.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.863 | 8.78 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 54259.6
22 | 776 52-0030.RAB | Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík podlahovina Elektrostatik 608 x 608 x 2,0 mm | m2 | 2.41 | 960 | 2313.6
|  | dle VV : -10,34 |  | -10.34
|  | m.č. 4.15 : 7,27 |  | 7.27
|  | m.č. 4.16 : 5,48 |  | 5.48
23 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový | m2 | 68.35 | 760 | 51946
|  | m.č. 4.08 : 68,35 |  | 68.35
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 196200 |  | 52542 |  | 143658 |  | 237402 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | DIL
24 | 713512321R00 | Nátěr protipožár. dřeva, B-s1,d0, Flamgard transp. | m2 | 300 | 654 | 196200 | 175.14 | 52542 | 478.86 | 143658 | 21 | 237402 | 0.00053 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1 | 300 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300 |  | 300 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 5044.44 |  | 0 |  | 5044.44 |  | 6103.7724 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 784450010RA0 | Malba z malíř. směsí jednobarevná vč. vyspravení trojnásobná Primalex, pomocné lešení | m2 | 126.111 | 40 | 5044.44 | 0 | 0 | 40 | 5044.44 | 21 | 6103.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | místnost s UPS - suterén : (2,1+2,1+2,7+2,7)*2,6 |  | 24.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,54900 |  | 21.549 | [22 empty] | VV | 5
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 23,58100 |  | 23.581 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 55539.89 |  | 0 |  | 55539.89 |  | 67203.2669 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 148.49 | [5 empty] | DIL
26 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 89.734 | 307.5 | 27593.21 | 0 | 0 | 307.5 | 27593.21 | 21 | 33387.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.832 | 74.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | navíc hmotnost : 8,864 |  | 8.864 | [22 empty] | VV | 0
|  | hmotnost dle VV : 80,87 |  | 80.87 | [22 empty] | VV | 0
27 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 179.468 | 133 | 23869.24 | 0 | 0 | 133 | 23869.24 | 21 | 28881.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 64.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 89,734*2 |  | 179.468 | [22 empty] | VV | 0
28 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 8.864 | 110 | 975.04 | 0 | 0 | 110 | 975.04 | 21 | 1179.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 4.88 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
29 | 979081111RT2 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 8.864 | 50 | 443.2 | 0 | 0 | 50 | 443.2 | 21 | 536.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 4.34 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.864 | 300 | 2659.2 | 0 | 0 | 300 | 2659.2 | 21 | 3217.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 30203.05 |  | 0 |  | 30203.05 |  | 36545.6905 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 30203.05 | 30203.05 | 0 | 0 | 30203.05 | 30203.05 | 21 | 36545.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 1292584.71 | [18 empty] | 0 | 1238325.11 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 8 - nepředvídatelné náklady
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 3 | Změnový list stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Změnový list č.8 - nepředvídatelné náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -38016 |  | 0 |  | -38016 |  | -45999.36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 411 38-8531.R00 | Zabetonování průduchů komína postupně zajištění otvorů v podlažích, hutnění | m3 | -12.672 | 3000 | -38016 | 0 | 0 | 3000 | -38016 | 21 | -45999.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 10125 |  | 0 |  | 10125 |  | 12251.25 |  | 0 |  | 32.28 |  |  |  |  | 49.01 | [5 empty] | DIL
2 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 20.25 | 500 | 10125 | 0 | 0 | 500 | 10125 | 21 | 12251.25 | 0 | 0 | 1.594 | 32.28 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.42 | 49.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ubourání komínu pod střechu : 4,5*1*6 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Původní výměra : -6,75 |  | -6.75 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 33359.84 |  | 0 |  | 33359.84 |  | 40365.4064 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 83.67 | [5 empty] | DIL
3 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 32.2785 | 110 | 3550.64 | 0 | 0 | 110 | 3550.64 | 21 | 4296.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 17.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
4 | 979081111RT2 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 32.2785 | 50 | 1613.93 | 0 | 0 | 50 | 1613.93 | 21 | 1952.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 15.82 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
5 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 32.2785 | 300 | 9683.55 | 0 | 0 | 300 | 9683.55 | 21 | 11717.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
6 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 32.2785 | 307.5 | 9925.64 | 0 | 0 | 307.5 | 9925.64 | 21 | 12010.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.832 | 26.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
7 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 64.557 | 133 | 8586.08 | 0 | 0 | 133 | 8586.08 | 21 | 10389.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 23.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 1493.21 |  | 0 |  | 1493.21 |  | 1806.7841 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 1493.21 | 1493.21 | 0 | 0 | 1493.21 | 1493.21 | 21 | 1806.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 6962.05 | [18 empty] | 0 | 6962.05 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 8 - požadavek investora
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 3 | Změnový list stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 | Změnový list č.8 - požadavek investora | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3800 |  | 2216.65 |  | 1583.35 |  | 4598 |  | 0.24 |  | 0.12 |  |  |  |  | 6.71 | [5 empty] | DIL
1 | 413200011RAB | Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, I č. 12, zazdívka zhlaví,beton | m | 5 | 760 | 3800 | 443.33 | 2216.65 | 316.67 | 1583.35 | 21 | 4598 | 0.04886 | 0.24 | 0.0245 | 0.12 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.3418 | 6.71 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Dveře skrz štítovou zeď do sprchy m.č. 4.18 : 4*1,25 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 2517.55 |  | 280.26 |  | 2237.3 |  | 3046.2355 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | DIL
2 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 5 | 307.01 | 1535.05 | 27.65 | 138.25 | 279.36 | 1396.8 | 21 | 1857.4105 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.18233 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dveře skrz štítovou zeď do sprchy m.č. 4.18 : 1+2+2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
3 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 1.5 | 655 | 982.5 | 94.67 | 142.01 | 560.33 | 840.5 | 21 | 1188.825 | 0.05369 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.1772 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dveře skrz štítovou zeď do sprchy m.č. 4.18 : (1+2+2)*0,3 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 2664.81 |  | 158.55 |  | 2506.25 |  | 3224.4201 |  | 0 |  | 3.33 |  |  |  |  | 9.87 | [5 empty] | DIL
4 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 140 mm | m2 | 6.524 | 158.5 | 1034.05 | 15.84 | 103.34 | 142.66 | 930.71 | 21 | 1251.2005 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 2.08 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.317 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | suterén u výtahu : 2,7*3 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
5 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.576 | 368.5 | 580.76 | 27.85 | 43.89 | 340.65 | 536.86 | 21 | 702.7196 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.939 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | suterén u výtahu : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [22 empty] | VV | 0
6 | 971100021RAA | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm | m2 | 2.1 | 500 | 1050 | 5.39 | 11.32 | 494.61 | 1038.68 | 21 | 1270.5 | 0.00055 | 0 | 0.54 | 1.13 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.0087 | 6.32 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Dveře skrz štítovou zeď do sprchy m.č. 4.18 : 1*2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 7611.79 |  | 4770.05 |  | 2841.73 |  | 9210.2659 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.91 | [5 empty] | DIL
7 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 13.941 | 546 | 7611.79 | 342.16 | 4770.05 | 203.84 | 2841.73 | 21 | 9210.2659 | 0.00378 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.42403 | 5.91 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | m.č. 4.25 - podlaha : 2,09 |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : (0,95+0,95+2,2+2,2)*2,1 |  | 13.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 2274.67 |  | 0 |  | 2274.67 |  | 2752.3507 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7 | [5 empty] | DIL
8 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 2.2009 | 110 | 242.1 | 0 | 0 | 110 | 242.1 | 21 | 292.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 1.21 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
9 | 979081111RT2 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 2.2009 | 50 | 110.05 | 0 | 0 | 50 | 110.05 | 21 | 133.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 1.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
10 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.2009 | 300 | 660.28 | 0 | 0 | 300 | 660.28 | 21 | 798.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
11 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 2.2009 | 307.5 | 676.79 | 0 | 0 | 307.5 | 676.79 | 21 | 818.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.832 | 1.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
12 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 4.4019 | 133 | 585.45 | 0 | 0 | 133 | 585.45 | 21 | 708.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 1.58 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 471.72 |  | 0 |  | 471.72 |  | 570.7812 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 471.72 | 471.72 | 0 | 0 | 471.72 | 471.72 | 21 | 570.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 19340.54 | [18 empty] | 0 | 19340.54 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 9 - požadavek investora
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 7 | Střešní okna, světlovody | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7 | Změnový list č.9 - požadavek investora | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 233900 |  | 0 |  | 233900 |  | 283019 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 116.09 | [5 empty] | DIL
1 | 766620053RA0 | Okno střešní dřevěné Velux GZL FK08 1051, vč. zatepleného lemování | kus | 1 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 21 | 17303 | 0.05285 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 4.3179 | 4.32 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 56-55 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 766620062RA0 | Světlovod VELUX TWR 0K14 2010, vč. prodloužení do profilované krytiny, průměr 35cm | kus | 18 | 12200 | 219600 | 0 | 0 | 12200 | 219600 | 21 | 265716 | 0.01788 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 6.2093 | 111.77 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 5847.5 |  | 0 |  | 5847.5 |  | 7075.475 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 5847.5 | 5847.5 | 0 | 0 | 5847.5 | 5847.5 | 21 | 7075.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 239747.5 | [18 empty] | 0 | 239747.5 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 9 - záměna materiálu
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 7 | Střešní okna, světlovody | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 8 | Změnový list č.9 - záměna materiálu za kvalitativně lepší nebo kvalitativně stejné | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 99.48 | [5 empty] | DIL
1 | 766 62-0063 | Světlovod,vnitřní prům 600 mm délka 3,2 m vč polyuret | ks | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 766620062RA0 | Světlovod VELUX TWR 0K14 2010, vč. prodloužení do profilované krytiny, průměr 35cm, protipožární opatření tubusu | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01788 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 6.2178 | 99.48 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 10 - náklady k dokončení
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 8 | SDK konstrukce | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 8 | Změnový list č.10 - náklady nutné k dokončení díla | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 243219 |  | 74917.06 |  | 168301.94 |  | 294294.99 |  | 27.68 |  | 0 |  |  |  |  | 1261.71 | [5 empty] | DIL
1 | 416026222R00 | Příplatek k podhledu za dvojitý nosný rošt a desku 1x15mm RED místy 1x12,5mm RED | m2 | 1065.51 | 170 | 181136.7 | 59.51 | 63408.5 | 110.49 | 117728.2 | 21 | 219175.407 | 0.02511 | 26.75 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.13 | 1204.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle změny projektanta : 96+841,71+65,12 |  | 1002.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | suterén - m.č. 0.02 : 5,2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.03 : 44,98 |  | 44.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | zakrytí schodiště ze spodu : 5*2,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
2 | 416091071RT1 | Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu | kus | 56 | 750 | 42000 | 205.51 | 11508.56 | 544.49 | 30491.44 | 21 | 50820 | 0.01668 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.03 | 57.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 56 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
3 | 998763201R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | 2231.367 | 9 | 20082.3 | 0 | 0 | 9 | 20082.3 | 21 | 24299.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 6080.48 |  | 0 |  | 6080.48 |  | 7357.3808 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 6080.48 | 6080.48 | 0 | 0 | 6080.48 | 6080.48 | 21 | 7357.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 249299.48 | [18 empty] | 0 | 249299.48 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZL 10 - požadavek investora
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/46 | ZŠ Milín | [24 empty] | STA
O: | 8 | SDK konstrukce | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 9 | Změnový list č.10 - požadavek investora | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 104158.72 |  | 56886.03 |  | 47272.69 |  | 126032.0512 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  |  | 100.31 | [5 empty] | DIL
1 | 767586101R00 | Nosný rošt kazetového podhledu | m2 | 106.72 | 490 | 52292.8 | 241.11 | 25731.26 | 248.89 | 26561.54 | 21 | 63274.288 | 0.0029 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.52 | 55.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 4.02 : 6,26 |  | 6.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.05 : 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.07 : 51,57 |  | 51.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.14 : 14,07 |  | 14.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.18 : 9,27 |  | 9.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.24 : 2,09 |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4.17 : 14,96 |  | 14.96 | [22 empty] | VV | 0
2 | 767586201R00 | Podhled minerální kazetový, 60x60cm | m2 | 106.72 | 486 | 51865.92 | 291.93 | 31154.77 | 194.07 | 20711.15 | 21 | 62757.7632 | 0.0041 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.42 | 44.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 106,72000 |  | 106.72 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 2603.97 |  | 0 |  | 2603.97 |  | 3150.8037 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 005121 R | Zařízení staveniště - 2,5% | Soubor | 1 | 2603.97 | 2603.97 | 0 | 0 | 2603.97 | 2603.97 | 21 | 3150.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 106762.69 | [18 empty] | 0 | 106762.69 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu