## List1
Etapa č. IV
| Předání staveniště - stavební část: |  |  |  | 2021-01-18
| Smluvní termín ukončení plnění díla - stavební část: |  |  |  | 9. července 2021
| Předání staveniště - technologická část: |  |  |  | 2021-01-18
| Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část: |  |  |  | 24. května 2021
| Bytový dům - blok: | D
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 213 a 214: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 213 a 214: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 211 a 212: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, nejdříve v období od 22. února
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 211: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, tři po sobě jdoucí pracovní dny v období od 22. února
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 212: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, tři po sobě jdoucí pracovní dny v období od 22. února do 5. března
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 2021-02-18 | 2021-04-23
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 212 do 29.ledna 2021) | [6 empty] | 2021-02-12
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 2021-04-01
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  |  | nejpozději do 30. dubna 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  |  | nejpozději do 30. dubna 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 2021-05-07
| Pozn: | níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
D
211 | zahájení | ukončení | 212 | zahájení | ukončení | 213 | zahájení | ukončení | 214 | zahájení | ukončení
1 | 29. ledna 2021 | 12. února 2021 | 1 | 10. února 2021 | 24. února 2021 | 1 | 22. února 2021 | 9. března 2021 | 1 | 10. března 2021 | 25. března 2021
2 | 2. února 2021 | 16. února 2021 | 2 | 12. února 2021 | 26. února 2021 | 2 | 24. února 2021 | 11. března 2021 | 2 | 12. března 2021 | 29. března 2021
3 | 4. února 2021 | 18. února 2021 | 3 | 16. února 2021 | 2. března 2021 | 3 | 26. února 2021 | 15. března 2021 | 3 | 16. března 2021 | 31. března 2021
4 | 8. února 2021 | 22. února 2021 | 4 | 18. února 2021 | 5. března 2021 | 4 | 2. března 2021 | 17. března 2021 | 4 | 17. března 2021 | 1. dubna 2021
[6 empty] | 5 | 4. března 2021 | 19. března 2021
[6 empty] | 6 | 8. března 2021 | 23. března 2021
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | C
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 29. března 2021 | 28. května 2021
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [6 empty] | 12. dubna 2020
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 6. května 2021
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 9. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 9. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 14. června 2021
| Pozn: | níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
C
208 | zahájení | ukončení | 209 | zahájení | ukončení | 210 | zahájení | ukončení
1 | 6. dubna 2021 | 21. dubna 2021 | 1 | 14. dubna 2021 | 29. dubna 2021 | 1 | 23. dubna 2021 | 10. května 2021
2 | 8. dubna 2021 | 23. dubna 2021 | 2 | 16. dubna 2021 | 3. května 2021 | 2 | 26. dubna 2021 | 11. května 2021
3 | 9. dubna 2021 | 26. dubna 2021 | 3 | 19. dubna 2021 | 4. května 2021 | 3 | 28. dubna 2021 | 13. května 2021
4 | 12. dubna 2021 | 27. dubna 2021 | 4 | 21. dubna 2021 | 6. května 2021 | 4 | 30. dubna 2021 | 17. května 2021
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | B
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 30. dubna 2021 | 30. června 2021
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [5 empty] | 26. dubna 2021 | 12. května 2021
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 8. června 2021
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 30. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 30. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 9. července 2021
| Pozn: | níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
B
205 | zahájení | ukončení | 206 | zahájení | ukončení | 207 | zahájení | ukončení
1 | 4. května 2021 | 19. května 2021 | 1 | 14. května 2021 | 31. května 2021 | 1 | 26. května 2021 | 10. června 2021
2 | 6. května 2021 | 21. května 2021 | 2 | 18. května 2021 | 2. června 2021 | 2 | 28. května 2021 | 14. června 2021
3 | 10. května 2021 | 25. května 2021 | 3 | 20. května 2021 | 4. června 2021 | 3 | 2. června 2021 | 17. června 2021
4 | 12. května 2021 | 27. května 2021 | 4 | 24. května 2021 | 8. června 2021 | 4 | 4. června 2021 | 21. června 2021
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.