## List1
Etapa č. III
| Předání staveniště - stavební část: |  |  |  | 2020-09-14
| Smluvní termín ukončení plnění díla - stavební část: |  |  |  | 4. května 2021
| Předání staveniště - technologická část: |  |  |  | 2020-09-14
| Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část: |  |  |  | 31. března 2021
| Bytový dům - blok: | M
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 222 a 223: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 222 a 223: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 224: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 224: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 2020-09-21 | 13. listopadu 2020
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 223 do 9.října 2020) | [5 empty] | 2020-10-02 | 2020-10-19
| Ukončení prací na půdě | [6 empty] | 20. listopadu 2020
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  |  | nejpozději do 20. listopadu 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  |  | nejpozději do 11. prosince 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 15. prosince 2020
Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky,
a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.
M
222 | zahájení | ukončení | 223 | zahájení | ukončení | 224 | zahájení | ukončení
1 | 2. října 2020 | 19. října 2020 | 1 | 14. října 2020 | 30. října 2020 | 1 | 26. října 2020 | 11. listopadu 2020
2 | 6. října 2020 | 21. října 2020 | 2 | 16. října 2020 | 2. listopadu 2020 | 2 | 30. října 2020 | 16. listopadu 2020
3 | 8. října 2020 | 23. října 2020 | 3 | 20. října 2020 | 5. listopadu 2020 | 3 | 3. listopadu 2020 | 19. listopadu 2020
4 | 12. října 2020 | 29. října 2020 | 4 | 22. října 2020 | 9. listopadu 2020 | 4 | 5. listopadu 2020 | 23. listopadu 2020
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | O
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací období březen 2021
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, tři po sobě jdoucí pracovní dny na byt, období březen 2021
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 1. března 2021 | 16. dubna 2021
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [6 empty] | 3. listopadu 2020
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 27. listopadu 2020
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 30. dubna 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 18. prosince 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 30. dubna 2021
Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky,
a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.
O
226 | zahájení | ukončení | 227 | zahájení | ukončení
1 | 3. listopadu 2020 | 19. listopadu 2020 | 1 | 19. listopadu 2020 | 4. prosince 2020
2 | 5. listopadu 2020 | 23. listopadu 2020 | 2 | 23. listopadu 2020 | 8. prosince 2020
3 | 9. listopadu 2020 | 24. listopadu 2020 | 3 | 25. listopadu 2020 | 10. prosince 2020
4 | 11. listopadu 2020 | 27. listopadu 2020 | 4 | 27. listopadu 2020 | 14. prosince 2020
5 | 13. listopadu 2020 | 2. prosince 2020
6 | 16. listopadu 2020 | 3. prosince 2020
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | A
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 203 a 204: |  |  |  | vždy v období mezi termínem 3. března a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 203: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v období od 3. března do termínu ukončení u každého z bytů (viz. níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 204: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 201 a 202: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, nejdříve v období od 3. března
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 201 a 202: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, tři po sobě jdoucí pracovní dny v období od 3. března
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 15. února 2021 | 16. dubna 2021
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 202 do 28.ledna) | [5 empty] | 20. ledna 2021 | 4. února 2021
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 12. března 2021
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 30. dubna 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 26. března 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 30. dubna 2021
Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky,
a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.
A
201 | zahájení | ukončení | 202 | zahájení | ukončení | 203 | zahájení | ukončení | 204 | zahájení | ukončení
1 | 28. ledna 2021 | 12. února 2021 | 1 | 9. února 2021 | 24. února 2021 | 1 | 19. února 2021 | 8. března 2021 | 1 | 3. března 2021 | 18. března 2021
2 | 1. února 2021 | 16. února 2021 | 2 | 11. února 2021 | 26. února 2021 | 2 | 23. února 2021 | 10. března 2021 | 2 | 5. března 2021 | 22. března 2021
3 | 3. února 2021 | 18. února 2021 | 3 | 15. února 2021 | 2. března 2021 | 3 | 25. února 2021 | 12. března 2021 | 3 | 9. března 2021 | 24. března 2021
4 | 5. února 2021 | 22. února 2021 | 4 | 17. února 2021 | 4. března 2021 | 4 | 1. března 2021 | 16. března 2021 | 4 | 11. března 2021 | 26. března 2021
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.