| HARMONOGRAM – realizace stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  | Centrum průmyslového zpracování komunálního |  |  |  |  | Zak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | List: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projektu: |  | odpadu Mladá Boleslav – část A.1 – BPS |  |  |  |  | číslo: |  |  |  | 99 213 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poř. |  |  | Dat. ZAH. | Dat. UKON. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo | ČINNOST měsíc |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Uzavření SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vypracování Basic Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vypracování DPS – Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vypracování DPS – Vrchní část SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vypracování DPS – PS 02, Instalace SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Předání staveniště, zahájení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SO 05 Terénní úpravy – SO 09 Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SO 10 Kanalizace dešťová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SO 11 Retenční nádrž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SO 12 Kanalizace splašková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SO 13 Rozvody VN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SO 14 Rozvody NN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SO 15 Venkovní osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | předání staveniště a připravenosti SO 03 po SO 17 Stavební úpravy CNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SO 16 Vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SO 17 Stavební úpravy CNG (část A.2 CNG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Provedení inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SO 02 Bioplynová stanice – stav. připravenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SO 03 Hala digestátu – stavební připravenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SO 04 Sociálně provozní budova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SO 06 Mostová váha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | předání napojovacích bodů pro montáž PS 02.16 Technologie CNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SO 08 Zelené plochy, SO 07 Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PS 02 Technologie bioplynové stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PS 02.16 Technologie CNG montáž (část A.2 CNG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IZ, KZ (zkoušky) k uvedení do ZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zkušební provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kolaudace, Předání do trvalého provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky:1. Návrh upřesní GD podrobně. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 28. 11. 2019 |  |  |  |  | V. Formánek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. Lizec |  |  |  |  |
| 2. V rámci zařízení staveniště možno vybudovat staveništní rozvaděč, kontejner vrátnice, kontejnery SO 04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 28. 06. 2019 |  |  |  |  | V. Formánek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. Lizec |  |  |  |  |
| 3. Příjezdová komunikace (SO 07.1 příjezd, SO 07.3 propustek, SO 07.4 osvětlení) je samostatnou stavbou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 18. 01. 2019 |  |  |  |  | V. Formánek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. Lizec |  |  |  |  |
| vybudovanou před stavbou A – BPS – Areál MB. 4. Část A.2 CNG je zajištována samostatným výběrovým řízením. ČINNOST zahrnuje i kontroly, schvalovací řízení, přezkoumání, předávání podkladů, atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. |  |  | Datum |  |  |  |  | Vypracoval |  |  |  |  | Posoudil |  |  |  |  |  |  | Schválil |  |  |  |  |