## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {f1783adb-6d80-4c53-a431-99611dc48ee2}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ZL5-SO01 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4.6.2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | -8765.31
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | -8765.31 |  |  |  |  | -1840.72
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | -10606.03
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | ZL5-SO01
| Stavba: | [6 empty] | ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4.6.2020
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | -8765.31 |  |  |  |  | -10606.03 |  |  | 0 | -1840.72 | 15.5904 | -1840.72 | 0 | 0 | 0 | -8765.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f1783adb-6d80-4c53-a431-99611dc48ee2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | BYT- Změna č.20 |  |  |  | Vnitřní dveře + obložkové zárubně | [6 empty] | -6068.45 |  |  |  |  | -7342.82 | STA |  | 0 | -1274.37 | 15.5904 | -1274.37 | 0 | 0 | 0 | -6068.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4b320d90-767d-48ba-8939-1c59d8ccb215} | {f1783adb-6d80-4c53-a431-99611dc48ee2} | 2
/ |  |  | Méněpráce |  |  |  | Vnitřní dveře + obložkové zárubně | [5 empty] | -25962 |  |  |  |  | -31414.02 | Soupis |  | 0 | -5452.02 | 0 | -5452.02 | 0 | 0 | 0 | -25962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {6a7e143c-e178-4481-8689-3f9619fe33d6} | {4b320d90-767d-48ba-8939-1c59d8ccb215}
/ |  |  | Vícepráce |  |  |  | Vnitřní dveře + obložkové zárubně | [5 empty] | 19893.55 |  |  |  |  | 24071.2 | Soupis |  | 0 | 4177.65 | 15.5904 | 4177.65 | 0 | 0 | 0 | 19893.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {93bcd424-c1ac-4ba0-8de6-bbf160bde7f5} | {4b320d90-767d-48ba-8939-1c59d8ccb215}
|  | BYT- Změna č.23 |  |  |  | Vnitřní žaluzie | [6 empty] | -3849.6 |  |  |  |  | -4658.02 | STA |  | 0 | -808.42 | 0 | -808.42 | 0 | 0 | 0 | -3849.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5ec9db94-6d15-432b-a8a1-92999d2c99cd} | {f1783adb-6d80-4c53-a431-99611dc48ee2} | 2
/ |  |  | Méněpráce |  |  |  | Vnitřní žaluzie | [5 empty] | -3849.6 |  |  |  |  | -4658.02 | Soupis |  | 0 | -808.42 | 0 | -808.42 | 0 | 0 | 0 | -3849.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {b849b144-4475-426e-ba0d-08568769ce91} | {5ec9db94-6d15-432b-a8a1-92999d2c99cd}
|  | BYT- Změna č.26 |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 1152.74 |  |  |  |  | 1394.82 | STA |  | 0 | 242.08 | 0 | 242.08 | 0 | 0 | 0 | 1152.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {12fed884-134d-4256-b909-b6387f00ce87} | {f1783adb-6d80-4c53-a431-99611dc48ee2} | 2
/ |  |  | Méněpráce |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | -10718.56 |  |  |  |  | -12969.46 | Soupis |  | 0 | -2250.9 | 0 | -2250.9 | 0 | 0 | 0 | -10718.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {b5d5f9ab-b765-438e-8129-93eb3b7554a0} | {12fed884-134d-4256-b909-b6387f00ce87}
/ |  |  | Vícepráce |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 11871.3 |  |  |  |  | 14364.27 | Soupis |  | 0 | 2492.97 | 0 | 2492.97 | 0 | 0 | 0 | 11871.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {10bfa679-6d9d-48fc-a325-6bb1e9147929} | {12fed884-134d-4256-b909-b6387f00ce87}

## Méněpráce - Vnitřní dveře...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6a7e143c-e178-4481-8689-3f9619fe33d6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.20 - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Soupis:
Méněpráce - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 03210910
|  | TOMIVOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03210910
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -25962
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -25962 |  |  | 21% | -5452.02
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -31414.02
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.20 - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Soupis:
Méněpráce - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Místo: |  |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -25962 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -2900
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | -2900
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | -23062
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | -21940
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | -1122
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.20 - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Soupis:
Méněpráce - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Místo: |  |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -25962 | [5 empty] | 0 |  | -0.12606 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -25962
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -2900 | [5 empty] | 0 |  | -0.07065 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -2900
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -2900 | [5 empty] | 0 |  | -0.07065 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -2900
1 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | -1 | 600 | -600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04684 | -0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -600 | 4 | 1998990293
2 | M | 553312240 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 900 L/P | kus | -1 | 2300 | -2300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02381 | -0.02381 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | -2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2300 | 4 | 2051288045
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -23062 | [5 empty] | 0 |  | -0.055405 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -23062
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | -21940 | [5 empty] | 0 |  | -0.0545 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -21940
3 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | -1 | 600 | -600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -600 | 16 | -1583408570
4 | M | 61162936R | dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 90x197 cm včetně kování - dle označení 25/L | kus | -1 | 6500 | -6500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0215 | -0.0215 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | -6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6500 | 16 | 553431655
5 | M | 6116021R17 | příplatek za bezpečnostní vložku pro systém centrálního klíče + centrální klíč do vložky | kus | -1 | 350 | -350 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0175 | -0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -350 | 16 | 1822010726
6 | K | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | -1 | 800 | -800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -800 | 16 | 1165219907
7 | M | 61160162R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové posuvné včetně horního AL pojezdu a kování - komplet dle E05 | kus | -1 | 13690 | -13690 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0155 | -0.0155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | -13690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13690 | 16 | -470026393
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -1122 | [5 empty] | 0 |  | -0.00090525 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -1122
8 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | -1.275 | 60 | -76.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | -7.65e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -76.5 | 16 | -1791510319
9 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | -1.275 | 140 | -178.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | -0.00021675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -178.5 | 16 | 1763024803
10 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | -2.55 | 160 | -408 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | -0.000306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -408 | 16 | -1758712429
11 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | -2.55 | 180 | -459 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | -0.000306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -459 | 16 | -141136578

## Vícepráce - Vnitřní dveře...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {93bcd424-c1ac-4ba0-8de6-bbf160bde7f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.20 - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Soupis:
Vícepráce - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 03210910
|  | TOMIVOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03210910
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 19893.55
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 19893.55 |  |  | 21% | 4177.65
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 24071.2
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.20 - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Soupis:
Vícepráce - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Místo: |  |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 19893.55 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 19893.55
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 11200
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 8693.55
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.20 - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Soupis:
Vícepráce - Vnitřní dveře + obložkové zárubně
Místo: |  |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 19893.55 | [5 empty] | 15.5904 |  | 0.041842 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 19893.55
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 19893.55 | [5 empty] | 15.5904 |  | 0.041842 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 19893.55
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 11200 | [5 empty] | 0 |  | 0.03397 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11200
1 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 1 | 700 | 700 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 16 | 354668292
2 | M | 611602R-18 | dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700*1970mm, bílé, kazetové, horní třetina sklo mat, kování COBRA ORION | kus | 1 | 5800 | 5800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5800 | 16 | 136475507
3 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 200 mm | kus | 1 | 900 | 900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 16 | 2087602462
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 61182258 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-20cm,dub,buk | kus | 1 | 3800 | 3800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3800 | 16 | -759827154
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 8693.55 | [5 empty] | 15.5904 |  | 0.0078724 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8693.55
5 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 15.436 | 56.1 | 865.96 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.128 | 1.9758 | 2e-05 | 0.00030872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 865.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 865.96 | 16 | -2060195872
| VV |  | 15,436"po kitování a lepení |  | 15.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 783101205 | Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 15.436 | 60.9 | 940.05 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.141 | 2.1765 | 2e-05 | 0.00030872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 940.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940.05 | 16 | 1241415717
| VV |  | 15,436"po prvním nátěru |  | 15.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 783106807 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 15.436 | 144 | 2222.78 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.305 | 4.708 | 0.00011 | 0.001698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2222.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2222.78 | 16 | -1272511199
| VV |  | 1,5*(0,98+0,05)*(1,97+0,025)*2"dveře mezi 304,305 |  | 6.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(0,85+0,05)*(1,97+0,025)*2"dveře mezi 305,306 |  | 5.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,1+0,2)*(2*1,97+0,98)+(2*0,1+0,2)*(1,97*2+0,85)"zárubně dveří |  | 3.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.436 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 15.436 | 103 | 1589.91 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.155 | 2.3926 | 0.00013 | 0.0020067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1589.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1589.91 | 16 | 788789676
9 | K | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 15.436 | 105 | 1620.78 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.166 | 2.5624 | 0.00012 | 0.0018523 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1620.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620.78 | 16 | 196318316
10 | K | 783152114 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30% | m2 | 15.436 | 94.2 | 1454.07 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.115 | 1.7751 | 0.00011 | 0.001698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1454.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1454.07 | 16 | 313639585

## Méněpráce - Vnitřní žaluzie
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b849b144-4475-426e-ba0d-08568769ce91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.23 - Vnitřní žaluzie
Soupis:
Méněpráce - Vnitřní žaluzie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 03210910
|  | TOMIVOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03210910
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -3849.6
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -3849.6 |  |  | 21% | -808.42
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -4658.02
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.23 - Vnitřní žaluzie
Soupis:
Méněpráce - Vnitřní žaluzie
Místo: |  |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -3849.6 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | -3849.6
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | -3849.6
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.23 - Vnitřní žaluzie
Soupis:
Méněpráce - Vnitřní žaluzie
Místo: |  |  | Bezručova čp.503, Chrastava |  |  | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -3849.6 | [5 empty] | 0 |  | -0.002288 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -3849.6
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -3849.6 | [5 empty] | 0 |  | -0.002288 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -3849.6
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | -3849.6 | [5 empty] | 0 |  | -0.002288 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -3849.6
1 | K | 786626111 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní | m2 | -1.76 | 1500 | -2640 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2640 | 16 | -837275936
2 | M | 553462000 | AL žaluzie horizontální interiérové, bílé - dle PD | m2 | -1.76 | 460 | -809.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0013 | -0.002288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | -809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -809.6 | 16 | 1053171631
3 | K | 998786102 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m | t | -0.002 | 100000 | -200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -200 | 16 | 2099480677
4 | K | 998786181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace | t | -0.002 | 100000 | -200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -200 | 16 | -1411513117

## Méněpráce - Elektroinstalace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b5d5f9ab-b765-438e-8129-93eb3b7554a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.26 - Elektroinstalace
Soupis:
Méněpráce - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.6.2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 03210910
|  | TOMIVOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03210910
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -10718.56
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -10718.56 |  |  | 21% | -2250.9
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -12969.46
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.26 - Elektroinstalace
Soupis:
Méněpráce - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -10718.56 | [12 empty] | -1
| D2 - 2 - Materiál elektromontážní | [5 empty] | -9400.56
| D4 - 4 - Elektromontáže | [5 empty] | -568
| D6 - 6 - Ostatní náklady | [5 empty] | -750
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.26 - Elektroinstalace
Soupis:
Méněpráce - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -10718.56 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -10718.56
| D | D2 | 2 - Materiál elektromontážní |  |  |  | -9400.56 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -9400.56
1 | K | 420111 | zásuvka 2násobná 16A/250V Classic 5512-2249 | ks | -1.1 | 72 | -79.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -79.2 | 4 | 520718601
| VV |  | -127*0,05"dle SOD |  | -6.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105*0,05"dle skutečnosti |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1.1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 452212 | tlač.ovladač 3553-91289B1/10A s doutnavkou | ks | -1.2 | 75.3 | -90.36 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -90.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90.36 | 4 | 1623846604
| VV |  | -61*0,05"dle SOD |  | -3.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37*0,05"dle SOD |  | 1.85 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 513362 | svítidlo zář.grifon-T5-D/I-139-DL-EP,1x39W,IP20 | ks | -2.3 | 2380 | -5474 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5474 | 4 | 1309673880
| VV |  | -137*0,05"SOD |  | -6.85 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91*0,05"skutečnost |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -2.3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 592122 | zářivka T5 | ks | -2.3 | 98 | -225.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -225.4 | 4 | -438594344
5 | K | 513311 | svítidlo zářivkové 18W,230V,sezásuvkou a vypínačem | ks | -0.35 | 960 | -336 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -336 | 4 | 2147265151
6 | K | 551111 | nouzové svítidlo IRIS-P-led-Em,dočasné-3hod.IP20 | ks | -0.8 | 3597 | -2877.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -2877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2877.6 | 4 | 543075771
| VV |  | -64*0,05"dle SOD |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*0,05"dle skutečnosti |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -0.8 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 551111.1 | nouzové svítidlo LED ViktorW131/LED/EM-300 | ks | -0.3 | 1060 | -318 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -318 | 4 | 1435846529
| VV |  | -0,3"dle SOD |  | -0.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | 4 - Elektromontáže |  |  |  | -568 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -568
8 | K | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | -1.1 | 55 | -60.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -60.5 | 4 | 1912189681
| VV |  | -127*0,05"dle SOD |  | -6.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105*0,05"dle skutečnosti |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1.1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | -2.3 | 150 | -345 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -345 | 4 | 451067077
| VV |  | -137*0,05"SOD |  | -6.85 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91*0,05"skutečnost |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -2.3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | -0.35 | 150 | -52.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -52.5 | 4 | 261552219
11 | K | 210200045 | svítidlo orientační | ks | -0.8 | 100 | -80 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -80 | 4 | 1956351245
| VV |  | -64*0,05"dle SOD |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*0,05"dle skutečnosti |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -0.8 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 210200045.1 | svítidlo LED orientační | ks | -0.3 | 100 | -30 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 4 | 1042075789
| D | D6 | 6 - Ostatní náklady |  |  |  | -750 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -750
13 | K | 219003511 | omítka na stropě/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty | ks | -25 | 30 | -750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -750 | 4 | -298106937
| VV |  | -25"dle SOD |  | -25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -25 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Vícepráce - Elektroinstalace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {10bfa679-6d9d-48fc-a325-6bb1e9147929}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.26 - Elektroinstalace
Soupis:
Vícepráce - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.6.2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 03210910
|  | TOMIVOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03210910
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 11871.3
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 11871.3 |  |  | 21% | 2492.97
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 14364.27
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.26 - Elektroinstalace
Soupis:
Vícepráce - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 11871.3 | [12 empty] | -1
| D2 - 2 - Materiál elektromontážní | [5 empty] | 10648.4
| D4 - 4 - Elektromontáže | [5 empty] | 1222.9
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL5 - SO 01 - BYT - Stavební úpravy a přístavba komunitního centra BETÉL
Objekt:
BYT- Změna č.26 - Elektroinstalace
Soupis:
Vícepráce - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.6.2020
Zadavatel: |  |  | Sbor JB v Chrastavě, Bezručova 503, 46331 Chrastav |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 22792902
Zhotovitel: |  |  | TOMIVOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 11871.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 11871.3
| D | D2 | 2 - Materiál elektromontážní |  |  |  | 10648.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 10648.4
1 | K | 410021.1 | přepínač 10A/250V řaz.1 | ks | 1.8 | 110 | 198 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 4 | -426142812
| VV |  | 36*0,05 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 410021 | přepínač 10A/250Vstř sériový 3553-05289 řaz.5 | ks | 0.3 | 64 | 19.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 4 | 871773206
| VV |  | -0,05"SOD |  | -0.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,05"skutečnost |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 420111.1 | zásuvka jednoduchá | ks | 4.6 | 100 | 460 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 | 4 | -251036154
| VV |  | 92*0,05 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 452212.1 | tlač.ovladač bezdrátové set | ks | 0.65 | 2500 | 1625 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1625 | 4 | -1886587048
| VV |  | 13*0,05 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 452212.2 | čidlo pohybu 230V/10A | ks | 0.1 | 750 | 75 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 4 | -1240590827
| VV |  | 2*0,05 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 513313 | svítidlo s mikrovlnným poh.čidlem Wictor W141-B1 | ks | 0.1 | 1152 | 115.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.2 | 4 | -1996893449
| VV |  | -47*0,05"dle SOD |  | -2.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49*0,05"skutečnost |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 900011 | led žárovka led.e27/230V,teple bílá 12W | ks | 0.1 | 160 | 16 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | -1674579076
8 | K | 5133131 | Svítidlo přisazené hranaté malé LED 18W | ks | 0.35 | 500 | 175 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 4 | -108644046
| VV |  | 7*0,05 |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 5133132 | Svítidlo přisazené hranaté velké LED 25W | ks | 0.35 | 500 | 175 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 4 | 1236764630
| VV |  | 7*0,05 |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 5133133 | Svítidlo přisazené hranaté velké šedé LED 30W | ks | 0.4 | 2000 | 800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 4 | 1717997253
| VV |  | 8*0,05 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 5133134 | Svítidlo LED přisazené válec | ks | 0.1 | 1900 | 190 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 4 | 859860723
| VV |  | 2*0,05 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 5133135 | Venkovní nástěnné svítidlo LED | ks | 0.5 | 2400 | 1200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 4 | -1263957813
| VV |  | 10*0,05 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 5133136 | Venkovní nástěnné orientační LED 9W | ks | 0.4 | 2400 | 960 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 | 4 | 227008995
| VV |  | 8*0,05 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 5133137 | Svítidlo vestavné LED 600*600 | ks | 0.6 | 2000 | 1200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 4 | 745500053
| VV |  | 12*0,05 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 5133138 | Svítidlo přisazené LED 600*600 | ks | 0.2 | 2000 | 400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 4 | 1772891252
| VV |  | 4*0,05 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 5133139 | Svítidlo pod linku | ks | 0.2 | 1000 | 200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 4 | 1465222329
| VV |  | 4*0,05 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 5133139.1 | Svítidla průmyslová 2*36W | ks | 0.1 | 650 | 65 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4 | -1189099361
| VV |  | 2*0,05 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 5133139.2 | LED rampa (celé ramenop) | ks | 0.6 | 4000 | 2400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 4 | 1505948966
| VV |  | 3*4*0,05 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 5133139.3 | Svítidlo - lustr do mč.104 - salonek | ks | 0.05 | 5500 | 275 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 4 | 1253082889
| VV |  | 1*0,05 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 5133139.4 | Svítidlo - vstup do sálu | ks | 0.05 | 2000 | 100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | -1642703092
| VV |  | 1*0,05 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | 4 - Elektromontáže |  |  |  | 1222.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1222.9
21 | K | 410021.11 | přepínač 10A/250V řaz.1 | ks | 1.8 | 80 | 144 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 4 | -1356939087
| VV |  | 36*0,05 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 0.3 | 28 | 8.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4 | -748865458
| VV |  | -0,05"SOD |  | -0.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,05"skutečnost |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 420111.11 | zásuvka jednoduchá | ks | 4.6 | 80 | 368 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 4 | 228742214
| VV |  | 92*0,05 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 452212.11 | tlač.ovladač bezdrátové set | ks | 0.65 | 150 | 97.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.5 | 4 | 1483058775
| VV |  | 13*0,05 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 452212.21 | čidlo pohybu 230V/10A | ks | 0.1 | 50 | 5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1653903675
| VV |  | 2*0,05 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 210201001.1 | svítidlo led | ks | 4 | 150 | 600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 4 | 435299985
| VV |  | -47*0,05"dle SOD |  | -2.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49+7+7+8+2+10+8+12+4+4+2+12+2)*0,05"skutečnost |  | 6.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET