## List1
HARMONOGRAM
P.č. | Byt | Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky
|  | 1. | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105.
1. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 1. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 15.
2. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 1. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 15.
3. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 10. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 25.
4. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 10. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 25.
5. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 20. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 35.
6. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 30. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 45.
7. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 40. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 55.
8. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 50. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 65.
9. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 60. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 75.
10. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 60. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 75.
11. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 70. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 85.
12. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 70. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 85.
13. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 80. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 95.
14. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 80. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 95.
15. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 90. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 105.
Vysvětlivky
1. | první den označený u každé bytové jednotky je den, kdy dojde k předání staveniště (bytové jednotky) a zahájení prací na dané bytové jednotce
2. | práce na každé bytové jednotce musí být ukončeny nejpozději 15. pracovní den od jejich zahájení
3. | zadavatel požaduje plnění zakázky až na 4. bytových jednotkách současně, s výjimkou měsíců července a srpna, kdy se předpokládá nepřítomnost nájemníků z důvodu dovolených
4. | práce na dalších bytových jednotkách musí být zahájeny 10. pracovní den od zahájení prací na předchozí ch bytových jednotkách