## 20-změna střešního pláště
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et
Objekt:
20-Změna střešního pláště, výměna bednění, demolice komínů
Místo: |  |  | BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556 |  |  | Datum: | 2020-11-06
Zadavatel: |  |  | RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY |  |  | Projektant: | Ing.Arch.Jenček
Zhotovitel: |  |  | BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov |  |  | Zpracovatel: | Ing.Kostka
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -1628.9236 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 |  |  |  |  | 0
|  | HSV+PSV | Práce a dodávky HSV+PSV |  |  |  | -1628.9236 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -10610.03 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6426.74 | [9 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | -24510.492
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 8340.2
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | -2948.496
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 49415.5626
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -24091.732
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | -2575.3005
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -22925.17
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 21849.7943
|  |  | CELKEM |  |  |  | -1628.9236
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -10610.03
| 35 | 316381116R00 | Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm | m2 | -7.385 | 1436.7 | -10610.03
B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,
ODPOČET
|  |  | 1,6*0,7 |  | 1.12
|  |  | 2*0,7 |  | 1.4
|  |  | 1,4*0,7 |  | 0.98
|  |  | 2,45*0,7 |  | 1.715
|  |  | 1,3*0,7 |  | 0.91
|  |  | 1,8*0,7 |  | 1.26
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6426.74
| 84 | 447113222RT1 | Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm, | m2 | 4.6965 | 1368.4 | 6426.74
Přípočet - náhrada komíny: koef1,1
|  |  | 0,454*1,414*1,1 |  | 0.70615
|  |  | 0,461*1,77*1,1 |  | 0.89757
|  |  | 0,462*1,168*1,1 |  | 0.59358
|  |  | 0,457*1,118*1,1 |  | 0.56202
|  |  | 0,457*1,609*1,1 |  | 0.80884
|  |  | 0,460*2,23*1,1 |  | 1.1284
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | -24510.492
| 113 | 602016101R00 | Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , | m2 | -45.72 | 40.2 | -1837.944
po jednotlivých vrstvách
nadstřešní části komínů :
|  |  | (1,4+0,5)*2*3,5 |  | 13.3
|  |  | (1,8+0,5)*2*2,3 |  | 10.58
|  |  | (1,2+0,5)*2*2,6 |  | 8.84
|  |  | (2,25+0,5)*2*1,2 |  | 6.6
|  |  | (1,1+0,5)*2*2 |  | 6.4
| 115 | 602016116RT5 | Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tepelně izolační, tloušťka vrstvy 40 mm, | m2 | -45.72 | 495.9 | -22672.548
po jednotlivých vrstvách
nadstřešní části komínů :
|  |  | (1,4+0,5)*2*3,5 |  | 13.3
|  |  | (1,8+0,5)*2*2,3 |  | 10.58
|  |  | (1,2+0,5)*2*2,6 |  | 8.84
|  |  | (2,25+0,5)*2*1,2 |  | 6.6
|  |  | (1,1+0,5)*2*2 |  | 6.4
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 8340.2
| 167 | 962032631R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 10.2737 | 811.8 | 8340.2
odbourat 350 mm pod spodní úroveň bednění
|  |  | 0,454*1,414*3,186 |  | 2.0453
|  |  | 0,461*1,77*2,211 |  | 1.8041
|  |  | 0,462*1,168*2,945 |  | 1.5892
|  |  | 0,457*1,118*2,223 |  | 1.1358
|  |  | 0,457*1,609*2,951 |  | 2.1699
|  |  | 0,460*2,23*1,491 |  | 1.5295
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | -2948.496
| 192 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10% | m2 | -60.42 | 48.8 | -2948.496
|  |  | nadstřešní části komínů : (1,4+0,5)*2*3,5 |  | 13.3
|  |  | (1,8+0,5)*2*2,3 |  | 10.58
|  |  | (1,2+0,5)*2*2,6 |  | 8.84
|  |  | (2,25+0,5)*2*1,2 |  | 6.6
|  |  | (1,1+0,5)*2*2 |  | 6.4
|  |  | (1,6+0,5)*2*3,5 |  | 14.7
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 49415.5626
| 233 | 762341210R00 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm | m2 | 182.6578 | 94.1 | 17188.1
PŘÍPOČET
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 236 :(-121,77220+304,43) |  | 182.6578
| 236 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | -121.7722 | 33.2 | -4042.84
|  |  | střecha - odpočet |  | -121.7722
| 236 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 304.4305 | 33.2 | 10107.0926
střecha - přípočet
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 304,43050 |  | 304.4305
| 255 | 60512542R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané | m3 | -3.2525 | 4357.6 | -14173.01
střecha - odpočet
|  |  | střecha : 121*0,024*1,12 |  | -3.2525
| 255 | 60512542R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané | m3 | 8.1831 | 4357.6 | 35658.64
střecha - přípočet
|  |  | střecha - doplnění do 100%: 304,43050*0,024*1,12 |  | 8.1831
| 258 | 998762104R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m | t | 3.944 | 1186 | 4677.58
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
236,255, :
|  |  | Součet: : (8,18-3,25)*0,8 |  | 3.944
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -24091.732
| 270 | 764339210R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše | m2 | -8 | 1243.2 | -9945.6
| 274 | KL 713 | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž Dvouplášťový komín od ohřívače TV, materiál Pz, D = 100 mm, l = 4.000 mm | kus | -1 | 22867.3 | -22867.3
| 274 | AT | Dvouplášťový komín od ohřívače TV, materiál Plastový systém odkouření LIK, D = 100 mm, l = 4.000 mm | kus | 1 | 8800 | 8800
| 288 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | -0.052 | 1516 | -78.832
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
,270
|  |  | Součet: : 0,052 |  | -0.052
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | -2575.3005
| 289 | 765313121RS2 | Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba, | m2 | 12.4274 | 672.4 | 8356.1871
Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.
|  |  | Přípočet - náhrada komíny: |  | 12.4274
|  |  | 0,454*1,414 |  | 0.64196
|  |  | 0,461*1,77 |  | 0.81597
|  |  | 0,462*1,168 |  | 0.53962
|  |  | 0,457*1,118 |  | 8.6687
|  |  | 0,457*1,609 |  | 0.73531
|  |  | 0,460*2,23 |  | 1.0258
| 293 | 765313168R00 | Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka rošt 80 x 25 cm, | ks | -2 | 2305.9 | -4611.8
Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).
|  |  | ODPOČET - ostatní výrobky - 903 : -2 |  | -2
| 294 | 765313169R00 | Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka, rošt 40x25 cm, | ks | -20 | 1924.1 | -38482
Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).
|  |  | ODPOČET - ostatní výrobky - 903 : -20 |  | -20
| 296 | 765313184RS2 | Krytina pálená doplňky drážková, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba | kus | 9 | 3502.8 | 31525.2
Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.
|  |  | Přípočet - náhrada komíny: +9 |  | 9
| 300 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 0.58365 | 1091.6 | 637.1123
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
289,293,294,296,:
0.58365
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -22925.17
| 368 | 767851xxxxx | Montáž komínových lávek Dodávka a montáž komínových lávek - kompletní lávka | m | -20.05 | 1143.4 | -22925.17
ODPOČET
Včetně montáže zábradlí.
|  |  | ostatní výrobky - 903 : 1,4+1,75+1,55+3,65+9+1,1+1,6 |  | -20.05
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 21849.7943
| 461 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 15.302 | 254 | 3886.7202
|  |  | PŘÍPOČET: (60,42*0,002)*1,6-1+(60,42*0,007)*1,6-1+(10,27*1,6) |  | 15.302
| 462 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží: KOEF 3 | t | 45.9061 | 165.5 | 7597.4668
| 463 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 15.302 | 197.6 | 3023.6847
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
| 464 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 153.0205 | 11.6 | 1775.0376
| 465 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 15.302 | 253.3 | 3876.0088
| 466 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m:KOEF 5 | t | 76.5102 | 22.1 | 1690.8763