## List1
HARMONOGRAM
P.č. | Blok | Vchod
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70.
1. | Y | 256 | bar: 5. to 28.
2. |  | 257 | bar: 5. to 28.
3. |  | 258 | bar: 5. to 28.
4. | U | 249 | bar: 18. to 49.
5. |  | 250 | bar: 18. to 49.
6. |  | 251 | bar: 18. to 49.
7. | Z | 259 | bar: 38. to 70.
8. |  | 260 | bar: 38. to 70.
Vysvětlivky
1. |  |  | 1.: první den je den, kdy dojde k předání staveniště
2. |  |  | 1.: první den označený u každého bloku je den, kdy dojde k zahájení prací na daném bloku
3. |  |  | 1.: poslední den označený u každého bloku je den, kdy musí být ukončeny veškeré práce, vyklizení, úklid a předání bloku (staveniště) objednateli
4. |  |  | 1.: dny označené X u bloků U a Z jsou dny, kdy je možné po dohodě s objednatelem zahájit práce na daném bloku i před stanoveným termínem