## List1
|  |  | Název projektu | Délka trvání | Start projektu | Konec projektu
|  |  | AČL Rekonstrukce bývalé ubytovny PS | 42 týdnů
ID | Část budovy | Profese | Popis činnosti | Trvání | Začátek | Konec | 1. měsíc |  |  |  | 2. měsíc |  |  |  | 3. měsíc |  |  |  | 4. měsíc |  |  |  | 5. měsíc |  |  |  | 6. měsíc |  |  |  | 7. měsíc |  |  |  | 8. měsíc |  |  |  | 9. měsíc |  |  |  | 10. měsíc |  |  |  | 11. měsíc
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
[7 empty] | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden
2 | 2.NP A | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 4 | 1 | 4 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 4
4 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 7 | 8 | bar: 2. měsíc 7 to 2. měsíc 8
5 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 8 | 8 | bar: 2. měsíc 8
6 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 15 | 15 | bar: 4. měsíc 15
10 | 2.NP B | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 4 | 1 | 4 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 4
12 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 10 | 11 | bar: 3. měsíc 10 to 3. měsíc 11
13 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 11 | 11 | bar: 3. měsíc 11
14 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 15 | 15 | bar: 4. měsíc 15
18 | 2.NP C | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 4 | 1 | 4 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 4
20 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 13 | 14 | bar: 4. měsíc 13 to 4. měsíc 14
21 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 14 | 14 | bar: 4. měsíc 14
22 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 15 | 15 | bar: 4. měsíc 15
26 | 1.NP A | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 4 | 1 | 4 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 4
28 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 16 | 17 | bar: 4. měsíc 16 to 5. měsíc 17
29 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 17 | 17 | bar: 5. měsíc 17
30 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 24 | 24 | bar: 6. měsíc 24
34 | 1.NP B | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 4 | 1 | 4 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 4
36 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 19 | 20 | bar: 5. měsíc 19 to 5. měsíc 20
37 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 21 | 21 | bar: 6. měsíc 21
38 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 24 | 24 | bar: 6. měsíc 24
42 | 1.NP C | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 4 | 1 | 4 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 4
44 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 22 | 23 | bar: 6. měsíc 22 to 6. měsíc 23
45 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 23 | 23 | bar: 6. měsíc 23
46 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 24 | 24 | bar: 6. měsíc 24
50 | 1.PP A | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 3 | 4 | 6 | bar: 1. měsíc 4 to 2. měsíc 6
52 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 25 | 26 | bar: 7. měsíc 25 to 7. měsíc 26
53 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 26 | 26 | bar: 7. měsíc 26
54 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 33 | 33 | bar: 9. měsíc 33
58 | 1.PP B | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 3 | 4 | 6 | bar: 1. měsíc 4 to 2. měsíc 6
60 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 28 | 29 | bar: 7. měsíc 28 to 8. měsíc 29
61 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 29 | 29 | bar: 8. měsíc 29
62 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 33 | 33 | bar: 9. měsíc 33
66 | 1.PP C | Topení | Instalace rozdělovačů a jejich přívodů | 3 | 4 | 6 | bar: 1. měsíc 4 to 2. měsíc 6
68 |  | Topení | Pokládka polystyrénu | 2 | 31 | 32 | bar: 8. měsíc 31 to 8. měsíc 32
69 |  | Topení | Instalace podlahového topení | 1 | 32 | 32 | bar: 8. měsíc 32
70 |  | Topení | Betonáže podlah | 1 | 33 | 33 | bar: 9. měsíc 33
73 |  | Topení | Zkouška topného systému | 6 | 37 | 42 | bar: 10. měsíc 37 to 11. měsíc 42
Poznámka:
1. týden začíná běžet v okamžiku, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění.