## List1
|  |  | Název projektu | Délka trvání | Start projektu | Konec projektu
|  |  | AČL Rekonstrukce bývalé ubytovny PS | 44 týdnů
ID | Část budovy | Profese | Popis činnosti | Trvání | Začátek | Konec | 1. měsíc |  |  |  | 2. měsíc |  |  |  | 3. měsíc |  |  |  | 4. měsíc |  |  |  | 5. měsíc |  |  |  | 6. měsíc |  |  |  | 7. měsíc |  |  |  | 8. měsíc |  |  |  | 9. měsíc |  |  |  | 10. měsíc |  |  |  | 11. měsíc
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
[7 empty] | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden | Týden
1 | 2.NP A | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 1 | 3 | bar: 1. měsíc 1 to 1. měsíc 3
8 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 19 | 21 | bar: 5. měsíc 19 to 6. měsíc 21
9 | 2.NP B | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 4 | 6 | bar: 1. měsíc 4 to 2. měsíc 6
16 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 20 | 22 | bar: 5. měsíc 20 to 6. měsíc 22
17 | 2.NP C | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 7 | 9 | bar: 2. měsíc 7 to 3. měsíc 9
24 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 21 | 23 | bar: 6. měsíc 21 to 6. měsíc 23
25 | 1.NP A | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 10 | 12 | bar: 3. měsíc 10 to 3. měsíc 12
32 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 28 | 30 | bar: 7. měsíc 28 to 8. měsíc 30
33 | 1.NP B | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 13 | 15 | bar: 4. měsíc 13 to 4. měsíc 15
40 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 29 | 31 | bar: 8. měsíc 29 to 8. měsíc 31
41 | 1.NP C | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 16 | 18 | bar: 4. měsíc 16 to 5. měsíc 18
48 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 30 | 32 | bar: 8. měsíc 30 to 8. měsíc 32
49 | 1.PP A | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 19 | 21 | bar: 5. měsíc 19 to 6. měsíc 21
56 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 37 | 39 | bar: 10. měsíc 37 to 10. měsíc 39
57 | 1.PP B | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 22 | 24 | bar: 6. měsíc 22 to 6. měsíc 24
64 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 38 | 40 | bar: 10. měsíc 38 to 10. měsíc 40
65 | 1.PP C | Elektro | Elektroinstalace, sekání, kabeláže, sádrování | 3 | 25 | 27 | bar: 7. měsíc 25 to 7. měsíc 27
72 |  | Elektro | Instalace rozvaděčů, přístrojů a svítidel | 3 | 39 | 41 | bar: 10. měsíc 39 to 11. měsíc 41
74 |  | Elektro | Zkouška řídicího systému budovy a jeho ovládání | 5 | 40 | 44 | bar: 10. měsíc 40 to 11. měsíc 44
Poznámka:
1. týden začíná běžet v okamžiku, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění.