## List1
Příloha č. 2. ke smlouvě o dílo - ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
Stavba: | Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička č.p. 10 na ul. Vrchlického v Poličce
Zhotovitel: | PHP STAV s.r.o., Hradčany 463, Bystré 569 92
Datum realizace: | 6.1.2020 - 30.4. 2021
Popis prací | rok 2020 | [51 empty] | rok 2021
|  |  | leden |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen | [5 empty] | duben
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Přípravné a pomocné práce
Zemní práce
Základy
Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
Stěny a příčky
Vodorovné konstrukce
Schodiště
Komunikace
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Ostatní konstrukce na trubním vedení
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Protipožární opatření
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Hodinové zúčtovací sazby
Izolace proti vodě
Živičné krytiny
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Vnitřní plynovod
Zařizovací předměty
Vzduchotechnika
Kotelny
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Výtahy
Hromosvod
Elektromontáže
Zemní práce při montážích
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Etapizace
Vypracoval: Jan Petrás
Dne: 28.11.2019