## List1
| Bytový dům - blok: | T
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 2020-08-24 | 26. října 2020
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [5 empty] | 2020-08-31 | 2020-09-15
| Ukončení prací na půdě | [6 empty] | 9. října 2020
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  |  | nejpozději do 26. října 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  |  | nejpozději do 26. října 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 29. října 2020
| Pozn: | níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
T
230 | zahájení | ukončení | 229 | zahájení | ukončení | 228 | zahájení | ukončení
1 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 1 | 2020-09-24 | 12. října 2020
2 | 2020-09-02 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2. října 2020 | 2 | 2020-09-29 | 14. října 2020
3 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | 3 | 2020-09-18 | 5. října 2020 | 3 | 2020-09-30 | 15. října 2020
4 | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 4 | 2020-09-22 | 7. října 2020 | 4 | 1. října 2020 | 19. října 2020
5 | 2020-09-09 | 2020-09-24
6 | 2020-09-11 | 2020-09-29
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se knim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | X
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 252 a 253: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 252 a 253: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 254 a 255: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 254 a 255: |  |  |  | zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 2020-09-14 | 20. listopadu 2020
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [5 empty] | 5. října 2020 | 20. října 2020
| Ukončení prací na půdě | [6 empty] | 27. listopadu 2020
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 20. listopadu 2020 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 18. prosince 2020 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 21. prosince 2020
| Pozn: | níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
X
252 | zahájení | ukončení | 253 | zahájení | ukončení | 254 | zahájení | ukončení | 255 | zahájení | ukončení
1 | 5. října 2020 | 20. října 2020 | 1 | 15. října 2020 | 2. listopadu 2020 | 1 | 2. listopadu 2020 | 18. listopadu 2020 | 1 | 18. listopadu 2020 | 3. prosince 2020
2 | 7. října 2020 | 22. října 2020 | 2 | 19. října 2020 | 3. listopadu 2020 | 2 | 4. listopadu 2020 | 19. listopadu 2020 | 2 | 20. listopadu 2020 | 7. prosince 2020
3 | 9. října 2020 | 26. října 2020 | 3 | 21. října 2020 | 5. listopadu 2020 | 3 | 6. listopadu 2020 | 23. listopadu 2020 | 3 | 24. listopadu 2020 | 9. prosince 2020
4 | 13. října 2020 | 29. října 2020 | 4 | 23. října 2020 | 9. listopadu 2020 | 4 | 10. listopadu 2020 | 25. listopadu 2020 | 4 | 26. listopadu 2020 | 11. prosince 2020
|  |  | 5 | 27. října 2020 | 11. listopadu 2020 | 5 | 12. listopadu 2020 | 27. listopadu 2020
|  |  | 6 | 29. října 2020 | 13. listopadu 2020 | 6 | 16. listopadu 2020 | 1. prosince 2020
Byty č. 5 a 6 v čp. 253 jsou umístěny v suterénu domu. Tudíž zde lze provést instalaci oken, v návaznosti na termín zateplení venkovních stěn suterénu.
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.