## List1
Etapa č. V
| Předání staveniště - stavební část: |  |  |  | 4. května 2021
| Smluvní termín ukončení plnění díla - stavební část: |  |  |  | 2021-09-27
| Předání staveniště - technologická část: |  |  |  | 4. května 2021
| Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část: |  |  |  | 2021-09-30
| Bytový dům - blok: | Y
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 4. května 2021 | 16. července 2021
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [6 empty] | 2. června 2021
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 30. června 2021
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  |  | nejpozději do 30. července 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  |  | nejpozději do 16. července 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 3. srpna 2021
Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky,
a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.
Y
256 | zahájení | ukončení | 257 | zahájení | ukončení | 258 | zahájení | ukončení
1 | 25. května 2021 | 9. června 2021 | 1 | 4. června 2021 | 21. června 2021 | 1 | 22. června 2021 | 9. července 2021
2 | 27. května 2021 | 11. června 2021 | 2 | 8. června 2021 | 23. června 2021 | 2 | 24. června 2021 | 12. července 2021
3 | 31. května 2021 | 15. června 2021 | 3 | 10. června 2021 | 25. června 2021 | 3 | 28. června 2021 | 15. července 2021
4 | 2. června 2021 | 17. června 2021 | 4 | 14. června 2021 | 29. června 2021 | 4 | 30. června 2021 | 16. července 2021
|  |  | 5 | 16. června 2021 | 1. července 2021
|  |  | 6 | 18. června 2021 | 5. července 2021
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | U
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 28. června 2021 | 27. srpna 2021
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [6 empty] | 12. července 2021
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 30. července 2021
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 10. září 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 10. září 2021 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 2021-09-15
Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky,
a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.
U
249 | zahájení | ukončení | 250 | zahájení | ukončení | 251 | zahájení | ukončení
1 | 2. července 2021 | 19. července 2021 | 1 | 16. července 2021 | 2. srpna 2021 | 1 | 28. července 2021 | 12. srpna 2021
2 | 8. července 2021 | 23. července 2021 | 2 | 20. července 2021 | 4. srpna 2021 | 2 | 30. července 2021 | 16. srpna 2021
3 | 12. července 2021 | 27. července 2021 | 3 | 22. července 2021 | 6. srpna 2021 | 3 | 3. srpna 2021 | 18. srpna 2021
4 | 14. července 2021 | 29. července 2021 | 4 | 26. července 2021 | 10. srpna 2021 | 4 | 5. srpna 2021 | 20. srpna 2021
[6 empty] | 5 | 9. srpna 2021 | 24. srpna 2021
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
| Bytový dům - blok: | Z
| Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: |  |  |  | vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
| Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: |  |  |  | tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
[7 empty] | zahájení | ukončení
| Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení): | [5 empty] | 19. července 2021 | 2021-09-17
| Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: | [6 empty] | 13. srpna 2021
| Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy) | [6 empty] | 2021-09-10
| Zateplení venkovních stěn suterénu: |  |  | nejpozději do 24. září 2021 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: |  |  | nejpozději do 24. září 2021 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky
| Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: | [6 empty] | 2021-09-27
Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky,
a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.
Z
259 | zahájení | ukončení | 260 | zahájení | ukončení
1 | 11. srpna 2021 | 26. srpna 2021 | 1 | 23. srpna 2021 | 2021-09-07
2 | 13. srpna 2021 | 30. srpna 2021 | 2 | 25. srpna 2021 | 2021-09-09
3 | 17. srpna 2021 | 2021-09-01 | 3 | 27. srpna 2021 | 2021-09-13
4 | 19. srpna 2021 | 2021-09-03 | 4 | 31. srpna 2021 | 2021-09-15
|  |  | 5 | 2021-09-02 | 2021-09-17
|  |  | 6 | 2021-09-06 | 2021-09-21
|  |  | 7 | 2021-09-08 | 2021-09-23
Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.