## List1
BONAPART GROUP sro |  | Božetěchova 15
HARMONOGRAM PRACÍ | 2021-01-22 | 25.-29.1.2021 | 1.-5.2.2021 | 8.-12.2.2021 | 15.-19.2.2021 | 22.-26.2.2021 | 1.-5.3.2021 | 8.-12.3.2021 | 15.-19.3.2021 | 22.-26.3.2021 | 29.-31.3.2021 | 2021-04-01 | 2021-04-06
počet pracovních dnů - CELKEM=52 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1
montáž elektroinstalace - rozvaděč
montáž slaboproudé elektroinstalace - rozvaděč
požární vodovod - vystrojení hydrantu
montáž oplocení - uliční část, včetně pojízdné brány a ovládání
potěry v sociálních místnostech, stěrkové izolace
montáž SDK - vzduchotechnická jádra SDK opláštění
montáž radiátorů
opláště dřevěných prvků - PBŘ + nově vzniklé prvky krovu, interiérové prvky
dokončení SDK stěn a stropů - "předstěny v šikmině"
malby stěn a stropů - mimo místnosti s keramickými obklady
montáž vzduchotechnických rozvodů - ventilátory, ovladače
montáž ohřívače TUV včetně propojení systému 1.PP-4.NP
montáž kotlů ÚT v 1.PP, propojení systému 1.PP-1.NP-4.NP
dlažby a obklady WC, sprcha,
malby stěn a stropů - místnosti s keramickými obklady
pokládka marmoleum
dodávka a montáž vybavení prádelny - pračka, sušička
montáž gastro - vzduchotechnická jednotka, měření + regulace
nadbetonáž schodišťových stupňů, lité marmoleum, zábradlí
montáž zařizovacích předmětů ZTI - umyvadla, WC, výlevky, baterie, příslušenství
montáž obložkových zárubní, dveřních křídel, kování
pokládka marmoleum - dokončení soklů po zárubních
montáž kuchyňských linek, keramický obklad pod linku, napojení na média
montáž svítidel, vypínačů, zásuvek, čidel, ovladačů a hlásičů
vysprávka maleb
montáž pojízdné brány
rozprostření ornice, osetí travním semenem, výsadba zeleně
finální úklid
odstranění případných vytčených drobných vad a nedodělků
vyklizení staveniště
DOKLADOVÁ ČÁST |  | 25.-31.1.2021 | 1.-7.2.2021 | 8.-14.2.2021 | 15.-21.2.2021 | 22.-28.2.2021 | 1.-7.3.2021 | 8.-14.3.2021 | 15.-21.3.2021 | 22.-26.3.2021 | 22.-28.3.2021 | 2021-04-01 | 2021-04-06
kolaudačního řízení | [5 empty] | 2021-02-25
doklady k použitým materiálům - protokoly o shodě
záruční listy k technologickému vybavení
návody k obsluze - doklady o zaškolení obsluhy
doklady o provedených zkouškách
revizní zprávy, tlakové zkoušky
doklady odpadového hospodářství
kontrola a vyjádření KHS
kontrola a vyjádření HZS
prohlášení o kompletnosti dodávky
konečná faktura - příprava
konečná faktura - kontrola TDI
projektová dokumentace skutečného stavu
V Brně 9.12.2020 Ing. Kostka L.