## List1
HARMONOGRAM
P.č. | Blok | Vchod | Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky
|  |  | 1. | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40.
1. | M | 1. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 1. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 10.
2. |  | 2. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 5. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 15.
3. |  | 3. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 10. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 20.
4. | D | 1. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 15. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 25.
5. |  | 2. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 20. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 30.
6. |  | 3. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 25. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 35.
7. |  | 4. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 30. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 40.
8. | B | 1. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 1. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 10.
9. |  | 2. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 5. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 15.
10. |  | 3. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 10. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 20.
11. | C | 1. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 15. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 25.
12. |  | 2. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 20. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 30.
13. |  | 3. | bar: Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 25. to Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky 35.
Vysvětlivky
1. |  | první den označený u každého vchodu je den, kdy dojde k předání staveniště a zahájení prací na daném vchodu
2. |  | práce na každém vchodu musí být ukončeny nejpozději 10. pracovní den od jejich zahájení a ukončením prací se rozumí vyklizení, úklid a předání vchodu (staveniště) objednateli