## HMG
Příloha č. 5 zadávací dokumentace (příloha č. 2 smlouvy)
Harmonogram díla: | Termín:
Podpis SoD | do 31.7.2023
Předání staveniště díla | do 5 prac. dní od podpisu SoD
PD realizační | do 30.1.2024
Montážní otvor stavající kotelna | do 30.3.2024
Přeložka kouřovodů a ventilátorů uhelný kotel K1,K2 | do 30.6.2024
Základy K1 | do 30.6.2024
Základy přístavba K2,K3 | do 30.6.2024
Základy komíny | do 30.6.2024
Dodávka hořáků na staveniště | do 30.6.2024
Dodávka kotlů K1,K2,K3 na staveniště | do 30.6.2024
Usazení kotlů do kotelny | do 10.7.2024
Tlaková zkouška kotlů K1,K2,K3 | do 20.7.2024
Montáž komíny | do 10.8.2024
Montáž kouřovody | do 10.9.2024
Montáž Potrubí voda, pára, kondenz, plyn | do 10.9.2024
Montáž regulační stanice plynu | do 10.9.2024
Dokončení přístavby kotelny | do 10.9.2024
Montážní otvor uvedení do původního stavu | do 10.10.2024
Izolace | do 15.10.2024
Elektro a MaR, BoSB | do 10.12.2024
Ukončení montáže | do 20.12.2024
Vyklizení pracoviště | do 20.12.2024
Zkušební provoz | 1.1.-30.1.2025
autorizované měření emisí
měření účinnosti kotlů
měření hluku
PD skutečný stav
Předání a převzetí díla | do 31.01.2025