## Trasa Š16-Š18 - PŘÍPOČET
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ_20-10-16
Objekt: |  | ZL 10-08 - doplnění metrů vrtu dle skutečného geodetického zaměření |  |  |  |  | původně 48 nyní 52,3 M
SO 01 úsek Š 16- Š 18
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Fakturované období |  | Fakturované období |  | Fakturované období |  | Fakturované období |  | Fakturované období
Náklady soupisu celkem | [10 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | září | 2022 | listopad | 2022 | prosinec | 2022 | leden | 2023 | únor | 2023
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 122521.72 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | K | 871374201R | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 355 | m | 4.3 | 278.3325 | 1196.83 | SOD | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 71 | 19761.6075 |  | 0
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 355 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: svar pomocí elektrotvarovky a svařením na tupo. Do šachet na gumové těsnění a šachtovou vložku | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | nová trasa úseku Š16 - Š18: 48m - skutečnost 52,3 |  | 4.3 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
117 | M | 28613335R | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 355/DN 313, SDR 17 | m | 4.3 | 2130.09 | 9159.39 | SOD | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 71 | 151236.39 |  | 0
118 | M | 28610002R | příplatek za potrubí pro protlak ve skále | m | 4.3 | 11100 | 47730 | SOD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 48 | 532800 |  | 0 |  | 0
| PP |  | příplatek za potrubí pro protlak ve skále | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
119 | K | 141721119R | Vrtání valivými dláty pro potrubí z PP DN 300mm | m | 4.3 | 14985 | 64435.5 | SOD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 53 | 794205 |  | 0 |  | 0
| PP |  | Příplatek za vrtání valivými dláty pro potrubí z PP DN 300mm | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | "Vrt 16-18" 75 - nová trasa |  | 75 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 122521.72 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1327005 |  | 170997.9975 |  | 0