## Vrtání VCP
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ_
Objekt:
ZL10-01 Dna, skruže, plastové šachty (částečně) - zůstatek na stavbě
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Bc. Ing. Věra Gřundělová,
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 379770.23
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 379770.23
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 379770.23
| M |  | Šachtové dno - čedič | kus | 6 | 7600 | 45600 | CN SUB
počet objednaných a nepoužitých den dle zůstatku na staveništi
| M |  | šachtové dno - obyčejné | kus | 23 | 5400 | 124200 | CN SUB
počet objednaných a nepoužitých den dle zůstatku na staveništi
| M |  | Šachtové skruže 1000mm - spadiště, čedič | kus | 16 | 2780 | 44480 | CN SUB
| M |  | Šachtové skruže 500mm - spadiště, čedič | kus | 3 | 2250 | 6750 | CN SUB
| M |  | Šachtové skruže 250mm - spadiště, čedič | kus | 2 | 1820 | 3640 | CN SUB
počet objednaných a nepoužitých skruží dle zůstatku na staveništi
| K |  | Odpočet montáže plastových šachet - montáž se nerealizovala | kus | -8 | 412 | -3296 | dle URS 23/I
148 | K | 894812512R | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové dno uklidňovací se spádištěm | kus | 8 | 16228.2 | 129825.6 | SoD
| K | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop | t | 84.437 | 336 | 28370.83 | dle URS 23/I
185 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.2 | 166.5 | 199.8 | SoD
|  |  | CELKEM |  |  |  | 379770.23
TDS hodnoty pro VZ
|  | MPC |  |  |  |  | -3296
|  | VCP |  |  |  |  | 383066.23
|  | Suma ctrl |  |  |  |  | 379770.23