## Zjištov.protokol
Zjišťovací protokol o provedených pracích | [7 empty] | Legenda označení (interně pro ctrl):
souhlas lze Fa
ZA OBDOBÍ: listopad 2021 SPP č. 6 | [8 empty] | souhlas lze Fa, jedná se o částečnou rezervu, nebo rezervu
OBJEDNATEL: | [8 empty] | Nefakturovat, vyhodit z Fa, případně fakturovat později, nebo vůbec
Název: | Obec Těrlicko | [7 empty] | Nějaká poznámka, fakturovat méně, nebo jinak
Sídlo: | Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42 | [7 empty] | jen vyznačení pro přehlednost, např. správný sloupec odebírky
Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. 000000-1485806399/0800
IČO: | 297666 |  |  | DIČ: | CZ00297666
DODAVATEL:
Název: | Metrostav a.s.
Sídlo: | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: | Česká spořitelna Zlín a.s. 1806962/0800
IČO: | OOO14915 |  |  | DIČ: | CZ00014915
STAVBA:
Název: | Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Místo stavby: | Hradiště |  |  | Smlouva ze dne : 30.3.2021 | číslo smlouvy SOD č.85/2021
ODSOUHLASENÉ ÚDAJE
|  | Od zahájení do konce předchozího období |  | Probíhající období | Od zahájení do konce probíhajícího období |  | Zbývá dofakturovat
Faktura, základ 21% |  | 21970742.41 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Faktura, DPH 21%
Celková cena s DPH |  |  |  | #REF!
K úhradě
Cena SOD |  | 157128534.77
Cena dle SOD včetně dodatků |  | 157128534.77
Datum Za dodavatele Za objednatele |  |  | Za zhotovitele |  |  | Za TDS
|  |  | Metrostav a.s. |  |  | ASA expert a.s.
|  |  | Szmek Pavel |  |  | Ing. Pavel Srkal
Za objednatele
Obec Těrlicko
Mgr.Bc. Martin Polášek

## SO 01 - Gravitační stoka
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ_20-10-16 | [16 empty] | Dosud fakturováno |  | Fakturované období |  | Fakturované období |  | Fakturované období |  | Fakturované období |  | Fakturované období
Objekt: | [18 empty] | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem | ks | celkem
|  | SO 01 - Gravitační stoka - doplnění délky kanalizace D 355 mm a D 280 mm dle skutečného zaměření | [18 empty] | červen | 2021 | červenec | 2021 | srpen | 2021 | září | 2021 | říjen | 2021
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Bc. Ing. Věra Gřundělová,
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | AWT REKULTIVACE a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [10 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | 8 | Trubní vedení | [7 empty] | 0 |  | 1.7688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
115 | K | 141721115R | Zemní protlak průměru D355mm v hornině tř 3, , půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku. | m | 60.7 | 4273.5 | 259401.45 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 491452.5 | 187.83 | 802691.505
| PP |  | Zemní protlak průměru D355mm v hornině tř 3, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VV | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | K | 871374201R | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 355 | m | 60.7 | 278.3325 | 16894.78 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176.6 | 49153.5195 | 187.83 | 52279.1935
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 355 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: svar pomocí elektrotvarovky a svařením na tupo. Do šachet na gumové těsnění a šachtovou vložku | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VV | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
117 | M | 28613335R | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 355/DN 313, SDR 17 | m | 60.7 | 2130.09 | 129296.46 | CS ÚRS 2019 01 | základní |  | 0 | 0.02914 | 1.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176.6 | 376173.894 | 187.83 | 400094.8047
| PP |  | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 355/DN 313, SDR 17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
112 | K | 141721112R | Zemní protlak průměru D280 mm v hornině tř 3, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku. | m | 43.41 | 2641.8 | 114680.538 | [8 empty] | 0
| PP |  | Zemní protlak průměru D280 mm v hornině tř 3, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku.
| VV |  | 4664
113 | K | 871364202R | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 280, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku. | m | 43.41 | 268.8975 | 11672.8405
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 280, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku.
| P |  | Poznámka k položce: svar pomocí elektrotvarovky a svařením na tupo. Do šachet na gumové těsnění a šachtovou vložku
114 | M | 28613368R | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 280/DN 247, SDR 17 | m | 43.41 | 1330.89 | 57773.9349
| PP |  | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 280/DN 247, SDR 17
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C) navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP. Potrubí bude mít certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné každoroční kontroly kvality vyrobeného potrubí.
0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 589720.0034 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 916779.9135 |  | 1255065.5032