## A 10 dn 250 skala
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ_změny ZL10
Objekt:
SO 01 - Gravitační stoka A-10 DN250 skalní vrtání úsek Š 240 - Š 56 - doplnění dle skuteč,zaměření
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Bc. Ing. Věra Gřundělová,
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
114 | M | 28613368R | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 280/DN 247, SDR 17 | m | 4.1 | 1330.89 | 5456.65 | SOD
| PP |  | Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 280/DN 247, SDR 17
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C) navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP. Potrubí bude mít certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné každoroční kontroly kvality vyrobeného potrubí.
118 | M | 28610002R | příplatek za potrubí pro protlak ve skále | m | 4.1 | 11100 | 45510 | SOD
| PP |  | příplatek za potrubí pro protlak ve skále
VV
|  |  | Vrtání valivými dláty pro potrubí z PP DN 250mm | m | 4.1 | 14200 | 58220 | SOD
| VV |  | úsek Š56 - Š240: celk.60m
VV
| 113 | 871364202R | Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 280, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a přípočet za šikmou délku. | m | 4.1 | 268.8975 | 1102.4797 | SOD
P
|  |  | CELKEM |  |  |  | 110289.1297
ZL 9 plán 60 m, skutečnost 64,1 m