## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {87611b4b-2848-4543-97f4-a4e855154aa6}
[32 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17A020 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ ODPOČET NEZREALIZOVANÝCH ŠACHET | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Těrlicko Hradiště | [8 empty] | Datum: |  | 2022-11-30 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Obec Těrlicko , Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42 | [8 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [13 empty] | 0,01
|  |  | Metrostav a.s. , Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [13 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | -1414510.06
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 438503.89 |  |  |  |  | 92085.82
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | -1322424.24
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 17A020
| Stavba: | [6 empty] | VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ ODPOČET NEZREALIZOVANÝCH ŠACHET
| Místo: | [6 empty] | Těrlicko Hradiště | [6 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Metrostav a.s. , Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 | [6 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] | [5 empty] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | -1414510.06 | [6 empty] | 0 | 92085.82 | #REF! | 92085.82 | 0 | 0 | 0 | 438503.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {87611b4b-2848-4543-97f4-a4e855154aa6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | ZM |  |  |  | šachty v zeleni | [6 empty] | -973782.62 | [5 empty] | STA | 0 | 92085.82 | #REF! | 92085.82 | 0 | 0 | 0 | 438503.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1a8ed57b-d19a-45d1-8817-aab9ca92c78f} | {87611b4b-2848-4543-97f4-a4e855154aa6} | 2
|  | ZM |  |  |  | šachty v komunikaci | [6 empty] | -440727.44

## V zeleni
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ_20-10-16
Objekt:
MONTÁŽ BETONOVÝCH ŠACHET DN1000 vč. ZEMNÍCH PRACÍ - V ZELENI
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: |  |  | Počet šachet:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | -16
prům.hloubka šachty:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | 3
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -973782.62 |  | zásypy = 100% výkop
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -973782.62
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -625829.8
19 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | -840 | 155.4 | -130536
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 nad 10000 m3
| VV |  | "v zeleni"
| VV |  | "jednotné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5*prům.hloubka)*počet šachet |  | -840
| VV |  | Součet |  | -840
20 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | -840 | 34.965 | -29370.6
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
25 | K | 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m | m2 | -1638.4 | 49.7835 | -81565.29
| PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
| VV |  | ((3,5*3,2*2)+(5*3,2*5))*počet šachet |  | -1638.4
26 | K | 151811233 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m | m2 | -1638.4 | 15.5095 | -25410.72
| PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
| VV |  | ((3,5*3,2*2)+(5*3,2*5))*počet šachet |  | -1638.4
32 | K | 161101101r | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -840 | 42.6511 | -35826.89
34 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -1666 | 76.0461 | -126692.8
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
| VV |  | viz."výkop" |  | -840
| VV |  | viz. "zásyp zeminou" ( 100% vykopaného materiálu) |  | -784
| VV |  | viz. "ornice" |  | -42
| VV |  | Součet |  | -1666
35 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -14 | 207.7029 | -2907.84
| PP |  | přes 9 000 do 10 000 m
| VV |  | viz."výkop" |  | -840
| VV |  | viz. "zásyp zeminou" |  | 784
| VV |  | viz. "ornice" |  | 42
| VV |  | Součet |  | -14
36 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -126 | 18.6813 | -2353.84
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
| VV |  | viz.vodor.přemístění do 10km *9 |  | -126
39 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | -1666 | 42.6511 | -71056.66
| PP |  | tř. 1 až 4
| VV |  | viz."výkop" |  | -840
| VV |  | viz. "zásyp zeminou" |  | -784
| VV |  | viz. "ornice" |  | -42
| VV |  | Součet |  | -1666
42 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | -784 | 13.32 | -10442.88
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky
| VV |  | "v zeleni"
| VV |  | "jednotné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5*2,8)*počet šachet |  | -784
| VV |  | Součet |  | -784
43 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | -784 | 79.0875 | -62004.6
| PP |  | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
| P |  | Poznámka k položce: se zhutněním na 45 MPa
| VV |  | "v zeleni"
| VV |  | "Společné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5*2,8)*počet šachet |  | -784
| VV |  | Součet |  | -784
48 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 0 | 347.43 | 0
| P |  | Poznámka k pol
|  |  | 0*1,9 |  | 0
47 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | -33.6 | 594.405 | -19972.01
| PP |  | bez prohození sypaniny
| VV |  | "Společné pro všechny stoky"
| VV |  | (0,35*5*1,2)*počet šachet |  | -33.6
| VV |  | Součet |  | -33.6
44 | M | 583313700R | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | -63.84 | 238.65 | -15235.42
| PP |  | frakce 0-4
| VV |  | viz.obsyp potrubí *1,9 |  | -63.84
52 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | -42 | 33.1224 | -1391.14
| PP |  | do 50 m
| VV |  | "jednotné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5*0,15)*počet šachet |  | -42
| VV |  | Součet |  | -42
53 | K | 181301101R | Zpětné rozprostření ornice | m2 | -280 | 32.5563 | -9115.76
54 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | -5.6 | 81.8958 | -458.62
55 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | -280 | 5.3169 | -1488.73
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -25081.1
87 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | -4.096 | 2717.28 | -11129.98
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
| VV |  | "šachty DN1000 beton" (1,6*1,6*0,1)*počet šachet |  | -4.096
| VV |  | Součet |  | -4.096
92 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | -40.96 | 340.6035 | -13951.12
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
| VV |  | "šachty DN1000 beton" (1,6*0,4*4)*počet šachet |  | -40.96
| VV |  | Součet |  | -40.96
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -366.77
95 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | -4.096 | 89.5437 | -366.77
| VV |  | "šachty DN1000 beton" (1,6*1,6*0,1)*počet šachet |  | -4.096
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | -322504.95
155 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -9 | 10567.2 | -95104.8
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
| P |  | Poznámka k položce: včetně těsnění, skruží, stupadel
|  |  | dle ZL je počet zřízení jiný než počet dodávky šachet, zde zohledněno |  | -18
156 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | -14 | 1556.775 | -21794.85
| PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
157 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -16 | 10378.5 | -166056
159 | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | -16 | 754.8 | -12076.8
| PP |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
160 | M | 552431110 | poklop těžký s rámem litinový 600x600 D400 | kus | -16 | 1717.0313 | -27472.5

## V komunikaci
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ_20-10-16
Objekt:
MONTÁŽ BETONOVÝCH ŠACHET DN1000 vč. ZEMNÍCH PRACÍ - V KOMUNIKACI
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: |  |  | Počet šachet - v komunikaci: |  | Z toho počet šachet - v asfaltu:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | -4 |  | -4
prům.hloubka šachty:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka |  | 2.7
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -440727.44 |  | zásypy = nové kamenivo 16/32
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -440727.44
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -291473.28
4 | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | -70 | 68.1207 | -4768.45
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
| VV |  | "jednotné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5)*počet šachet |  | -70
| VV |  | Součet |  | -70
5 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | -70 | 66.3336 | -4643.35
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
|  |  | (3,5*5)*počet šachet v asfaltu |  | -70
7 | K | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem | m2 | -70 | 28.5936 | -2001.55
| PP |  | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem
8 | K | 113154122r | Frézování živičného krytu tl 40 mm do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | -70 | 81.5184 | -5706.29
19 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | -189 | 155.4 | -29370.6
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 nad 10000 m3
| VV |  | "v komunikaci"
| VV |  | "jednotné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5*prům.hloubka)*počet šachet |  | -189
| VV |  | Součet |  | -189
20 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | -189 | 34.965 | -6608.39
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
25 | K | 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m | m2 | -217.6 | 49.7835 | -10832.89
| PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
| VV |  | ((3,5*3,2*2)+(5*3,2*2))*počet šachet |  | -217.6
26 | K | 151811233 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m | m2 | -217.6 | 15.5095 | -3374.86
| PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
| VV |  | ((3,5*3,2*2)+(5*3,2*5))*počet šachet |  | -217.6
32 | K | 161101101r | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -189 | 42.6511 | -8061.05
34 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -189 | 76.0461 | -14372.71
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
| VV |  | viz."výkop" |  | -189
| VV |  | Součet |  | -189
35 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -189 | 207.7029 | -39255.85
| PP |  | přes 9 000 do 10 000 m
| VV |  | viz."výkop" |  | -189
| VV |  | Součet |  | -189
36 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -1701 | 18.6813 | -31776.89
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
| VV |  | viz.vod.přemístění do10km * 9 |  | -1701
39 | K | 167101104 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 1000 m3 | m3 | -189 | 42.6511 | -8061.05
| PP |  | tř. 1 až 4
| VV |  | viz."výkop" |  | -189
| VV |  | Součet |  | -189
42 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 0 | 13.32 | 0
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky
| VV |  | výkopek se nepoužije |  | -154
43 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | -154 | 79.0875 | -12179.48
| PP |  | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
| P |  | Poznámka k položce: se zhutněním na 45 MPa
| VV |  | "v komunikaci"
| VV |  | "Společné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5*2,2)*počet šachet |  | -154
| VV |  | Součet |  | -154
48 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | -292.6 | 347.43 | -101658.02
| P |  | Poznámka k položce: zásyp = 100% nové kamenivo
|  |  | objem zásypu*1,9 |  | -292.6
47 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | -8.4 | 594.405 | -4993
| PP |  | bez prohození sypaniny
| VV |  | "Společné pro všechny stoky"
| VV |  | (0,35*5*1,2)*počet šachet |  | -8.4
| VV |  | Součet |  | -8.4
44 | M | 583313700R | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | -15.96 | 238.65 | -3808.85
| PP |  | frakce 0-4
| VV |  | viz.obsyp*1,9 |  | -15.96
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -6270.27
87 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | -1.024 | 2717.28 | -2782.49
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
| VV |  | "šachty DN1000 beton" (1,6*1,6*0,1)*počet šachet |  | -1.024
| VV |  | Součet |  | -1.024
92 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | -10.24 | 340.6035 | -3487.78
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
| VV |  | "šachty DN1000 beton" (1,6*0,4*4)*počet šachet |  | -10.24
| VV |  | Součet |  | -10.24
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -7958.82
95 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | -1.024 | 89.5437 | -91.69
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
| VV |  | "šachty DN1000 beton" (1,6*1,6*0,1)*počet šachet |  | -1.024
| VV |  | Součet |  | -1.024
99 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | -70 | 112.3875 | -7867.13
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm
| P |  | Poznámka k položce: se zhutněním na 60 MPa
| VV |  | "Společné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*5)*počet šachet |  | -70
| VV |  | Součet |  | -70
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | -103010.78
155 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -4 | 10567.2 | -42268.8
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
| P |  | Poznámka k položce: včetně těsnění, skruží, stupadel
| VV |  | viz.počet šachet |  | -4
156 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | -6 | 1556.775 | -9340.65
| PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
157 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -4 | 10378.5 | -41514
159 | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | -4 | 754.8 | -3019.2
| PP |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
160 | M | 552431110 | poklop těžký s rámem litinový 600x600 D400 | kus | -4 | 1717.0313 | -6868.13
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -32014.29
172 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | -68 | 117.9375 | -8019.75
| PP |  | přes 100 do 150 mm
| VV |  | "Společné pro všechny stoky"
| VV |  | (3,5*2+5*2)*počet šachet |  | -68
177 | K | 979082113 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m | t | -20.3 | 44.4 | -901.32
| PP |  | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m
| P |  | Poznámka k položce: netříděné + asfalt
| VV |  | viz. vybour. asfalt + netříděné kam. |  | -20.3
178 | K | 979082119 | Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti | t | -385.7 | 6.66 | -2568.76
| PP |  | Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti
| P |  | Poznámka k položce: vodorovná doprava suti * vzdálenost skládky
| VV |  | vodor.doprava * 19 |  | -385.7
179 | K | 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | t | -283.5 | 61.05 | -17307.68
| PP |  | Poplatek za skládku - ostatní zemina
| P |  | Poznámka k položce: viz položka hloubění rýh*objemová hmotnost
| VV |  | viz.pol.č.35*1,5 |  | -283.5
180 | K | 979098231R | Poplatek za skládku - netříděné | t | -13.3 | 66.6 | -885.78
| PP |  | Poplatek za skládku - netříděné
| P |  | Poznámka k položce: viz položka odstanění podkladu z kameniva * objemová hmotnost viz položka odstanění podkladu z betonu* objemová hmotnost
| VV |  | (plocha bour.vrsty*0,1*1,9) |  | -13.3
181 | K | 979099141 | Poplatek za skládku - asfalt | t | -7 | 333 | -2331
| PP |  | asfaltu
| P |  | Poznámka k položce: viz položka odstranění živičného krytu * objemová hmotnost
| VV |  | plocha bour.asfaltu*0,04*2,5 |  | -7