**Příloha č. 2 Smlouvy**

příloha č. 10 zadávací dokumentace

Harmonogram

část 1 - FVE

**Harmonogram dodávky FVE:**

**Termín předání a převzetí staveniště – místa plnění: 12. 1. 2026**

### **Termín zahájení prací: 27. 1. 2026**

Prostupy k rozvaděči včetně kabeláže: 27. 1. - 7. 2.2026

Montáž FVE panelů: 15. 5. - 31. 5. 2026

Montáž rozvaděče FVE: 1. 4. - 31. 5. 2026

### **Termín provedení a zprovoznění díla: nejpozději do 29. 5. 2026**

**Provedení zkušebního provozu a dokončení díla: nejpozději do 30. 6. 2026**