**Příloha č. 2 Smlouvy**

příloha č. 11 zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

část 2 - vytápění

**Harmonogram dodávky vytápění:**

**Termín předání a převzetí staveniště – místa plnění: 3.11.2025**

### **Termín zahájení prací: do pěti dnů** po předání staveniště zhotoviteli – místa plnění

Topenářské práce venkovní – montáž TČ a propojení do kotelny: 12.11.2025 – 19.11.2025

Podlahové topení a rozvody prostor bazénu: 28.1.2026 – 10.2.2026

Topení a rozvody přízemí: 11.2.2026 – 22.2.2026

Kotelna – vystrojení a montáž: 20.2.2026 - 3.3.2026

Zprovoznění a vyregulování otopné soustavy: 4.3.2026 - 30.3.2026

**Zprovoznění topného systému: do 15.3.2026**

**Vyregulování otopné soustavy: do 30.3.2026**

**Provedení zkušebního provozu a dokončení díla: do 30.6. 2026**