**Příloha č. 2 Smlouvy**

příloha č. 8 zadávací dokumentace

Harmonogram

část 2 - Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem a MaR

**Harmonogram silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem a MaR** – stěžejní termíny

**Termín předání a převzetí staveniště: 2. 1. 2026**

**Termín zahájení prací:**  **do tří pracovních dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Nové napojení z hlavní rozvodny: do 15. 1. 2026

Montáž konstrukce hlavního lustru v bazénové hale: do 10. 2. 2026

Vnitřní elektroinstalace včetně vystrojení rozvaděčů: do 20. 3. 2026

Měření a regulace: do 27. 3. 2026

Hromosvod: do 20. 5. 2026

**Termín provedení díla: do 29. 5. 2026**