příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

obchodní podmínky

část 1 - Automatizace skladu  - HW

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 1 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

  - Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

    - Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

    - Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění musí být zejména činnosti vymezené v čl. 3 odst. 2 této zadávací dokumentace.

        - Předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné:

- Doprava na místo plnění, montáž, instalace a uvedení do provozu včetně

  - kompletního gridu, railů, binů, portů, robotů, řídicích skříní

  - kabeláže, bezpečnostních prvků, signalizace

  - zkušební provoz

- projektový management, technický dohled a koordinaci plnění předmětu zakázky

- akceptační testy (SAT/FAT)

- zaškolení superuserů v rozsahu 2 dní

    - Doba plnění veřejné zakázky:

        - zahájení plnění po podpisu smlouvy o plnění veřejné zakázky

        - zkušební provoz v délce min. 30 dní.

        - ukončení plnění (vč. ukončení zkušebního provozu) do 4 měsíců od zahájení plnění

    - Místo plnění veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 9 této zadávací dokumentace.

    - Cena za splnění předmětu zakázky, a to v členění:

        - cena bez DPH v Kč nebo EUR,

        - samostatně DPH s příslušnou sazbou v Kč nebo EUR,

        - a cena včetně DPH v Kč nebo EUR.

    - Platební podmínky:

        - Zadavatel umožní vystavení dílčích faktur takto:

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po uzavření smlouvy

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po dodání zařízení na místo plnění

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po zahájení montáže

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po fyzickém dokončení montáže

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po provedení akceptačních testů (SAT/FAT)

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po ukončení zkušebního provozu a převzetí díla objednatelem

        - Platby budou prováděny po řádném, oboustranně potvrzeném splnění milníku.

        - Lhůta splatnosti faktur nesmí být kratší než 30 dnů od data vystavení faktury.

        - Faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Digitální transformace Vilgain s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.01.02/01/25_074/0009300.

    - Smluvní pokuty:

        - Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. Zadavatel umožňuje omezení této smluvní pokuty na max. výši 5 % z celkové ceny za splnění předmětu zakázky.

        - Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

    - Záruční podmínky:

        - Záruční doba na celý předmět veřejné zakázky se sjednává v délce min. 24 měsíců. Účastník stanoví délku záruční doby v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. B této zadávací dokumentace.

        - Záruční doba počíná běžet dnem po převzetí předmětu veřejné zakázky.

        - V průběhu záruční doby budou veškeré služby a materiál poskytnuté v rámci odstranění vad poskytnuty bezplatně.

        - Po skončení záruky musí být poskytována možnost rozšířené záruky nebo servisního kontraktu.

    - Servisní podmínky:

        - Doba nástupu na odstranění vad: nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. Účastník stanoví dobu nástupu na odstranění vad v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. C této zadávací dokumentace.

    - Podmínky provádění plnění předmětu veřejné zakázky:

        - Akceptační testy musí být provedeny podle testovací metodiky a musí zahrnovat kontrolu všech klíčových funkcí systému (roboty, porty, grid, řídicí skříně, bezpečnostní prvky).

        - Předání do zkušebního provozu je možné až po úspěšném dokončení SAT.

        - Zkušební provoz musí potvrdit stabilitu a funkčnost celého systému při plném zatížení.

        - Dodavatel musí poskytovat pravidelnou preventivní údržbu robotů, portů a gridu (min. 2× ročně).

        - Dodavatel HW je povinen poskytovat součinnost při implementaci SW.

        - Jakékoliv změny v rozsahu, technických specifikacích či harmonogramu musí být schválené oběma stranami formou „change orderu“.

        - Dodavatel nese odpovědnost za škody způsobené svým prodlením nebo chybou instalace.

    - Ostatní ujednání:

        - Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.

  - Jako součást své nabídky předloží účastníci:

    - Návrh technického řešení - popis systému v souladu s Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky (příloha č. 2.1 této zadávací dokumentace), který bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy dané části veřejné zakázky.

    - Schéma systému.

    - Položkový rozpočet nabízeného systému, jehož součet bude tvořit nabídkovou cenou v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. A této zadávací dokumentace.

    - Návrh servisní smlouvy.