příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

část 2 - Automatizace skladu – SW

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 2 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

  - Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

    - Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

    - Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění musí být zejména činnosti vymezené v čl. 3 odst. 2 této zadávací dokumentace.

        - Předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné:

- dodávka, konfigurace, implementace a uvedení do provozu softwarové části automatizovaného systému skladu, včetně všech modulů potřebných pro integraci s WMS, řízení robotických jednotek, optimalizace skladových procesů a dohled nad provozem.

- zajištění  plné kompatibility software s dodaným hardwarem automatizovaného systému skladu a jeho funkční propojení v rámci jednoho uceleného řešení.

- plnohodnotné projektové řízení, které zahrnuje přidělení projektového manažera, účast na koordinačních schůzkách, zpracování týdenních reportů, vedení risk logu a aktivní řízení rizik.

- akceptační testy (SAT/FAT).

- školení administrátorů Software, školení operátorů i IT integrátorů zahrnující i standardní provozní postupy, řešení chybových stavů a doporučené provozní scénáře a školící materiály v elektronické podobě.

- poskytnutí veškeré dokumentace potřebné pro provoz a správu systému, zejména technickou dokumentaci softwarových modulů, dokumentaci API, integrační manuály, konfigurační dokumentaci, uživatelské a provozní manuály, bezpečnostní dokumentaci, FAT a SAT protokoly, zásady logování, údržbový plán a provozní pravidla.

    - Doba plnění veřejné zakázky

        - zahájení plnění po podpisu smlouvy o plnění veřejné zakázky

        - zkušební provoz v délce min. 30 dní

        - ukončení plnění (vč. ukončení zkušebního provozu) do 4 měsíců od zahájení plnění

    - Místo plnění veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 9 této zadávací dokumentace.

    - Cena za splnění předmětu zakázky, a to v členění:

        - cena bez DPH v Kč nebo EUR,

        - samostatně DPH s příslušnou sazbou v Kč nebo EUR

        - a cena včetně DPH v Kč nebo EUR.

    - Platební podmínky:

        - Zadavatel umožní vystavení dílčích faktur takto:

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po uzavření smlouvy

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po instalaci SW a integraci s HW

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po dokončení FAT a SAT testů a potvrzení protokolů

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po ukončení zkušebního provozu

        - Platby budou prováděny po řádném, oboustranně potvrzeném splnění milníku

        - Lhůta splatnosti faktur nesmí být kratší než 30 dnů od data vystavení faktury.

        - Faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Digitální transformace Vilgain s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.01.02/01/25_074/0009300.

    - Smluvní pokuty:

        - Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. Zadavatel umožňuje omezení této smluvní pokuty na max. výši: 0 % z celkové ceny za splnění předmětu zakázky.

        - Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

    - Záruční podmínky:

        - Záruční doba na celý předmět veřejné zakázky se sjednává v délce min. 24 měsíců.

        - Záruční doba počíná běžet dnem po převzetí předmětu veřejné zakázky.

        - V průběhu záruční doby budou veškeré služby a materiál poskytnuté v rámci odstranění vad poskytnuty bezplatně.

    - Servisní podmínky:

        - Doba nástupu na odstranění vad: nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. Účastník stanoví dobu nástupu na odstranění vad v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. C této zadávací dokumentace.

        - Poskytování technické podpory v režimu 24/7 pro kritické incidenty a 8/5 pro incidenty nekritické, pravidelné aktualizace softwaru, bezpečnostních modulů a firmware, jakož i monitoring provozu.

    - Podmínky provádění plnění předmětu veřejné zakázky:

        - Po instalaci softwaru u objednatele proběhne SAT (Site Acceptance Test), při kterém se testuje integrace s hardwarem, komunikace s WMS, zátěžové scénáře a funkčnost kritických i nekritických procesů reálného provozu.

        - Akceptační řízení probíhá ve dvou fázích. Nejprve proběhne FAT (Factory Acceptance Test), během kterého se ověří funkčnost softwaru v prostředí dodavatele, zejména správnost API komunikace a základní funkční celky.

        - Akceptace je ukončena podpisem SAT protokolu.

        - Dodavatel nese odpovědnost za veškeré škody způsobené chybami softwaru, nesprávnou konfigurací, vadnou integrací nebo nedodržením bezpečnostních standardů.

        - Veškeré změny v rozsahu díla, konfiguraci nebo harmonogramu musí být podloženy formálním Change Orderem, obsahujícím popis změny, její dopady a cenu. Žádná změna nesmí být realizována bez předchozího schválení oběma stranami.

    - Ostatní ujednání:

        - Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.

  - Jako součást své nabídky předloží účastníci:

    - Návrh technického řešení - popis systému v souladu s Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky (příloha č. 2.2 této zadávací dokumentace), který bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy dané části veřejné zakázky.

    - Položkový rozpočet nabízeného systému, jehož součet bude tvořit nabídkovou cenou v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. A této zadávací dokumentace.

    - Návrh servisní smlouvy.