příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

obchodní podmínky

část 4  - Komunikační infrastruktura a Kyberbezpečnost

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 4 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

  - Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

    - Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

    - Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění musí být zejména činnosti vymezené v čl. 3 odst. 2 této zadávací dokumentace.

        - Předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné:

- Dodávka, doprava na místo plněná, instalace a zprovoznění kompletní komunikační infrastrukturu a bezpečnostní technologie zahrnující síťové prvky, firewallová řešení, IDS/IPS systém, VPN, segmentaci sítě, monitoring a prvky kyberbezpečnosti. Součástí plnění je také jejich plná integrace do technologického prostředí Zadavatele, včetně konfigurace, testování, dokumentace a uvedení do provozu.

- Zajištění plné kompatibility s bezpečnostními standardy Zadavatele a s požadavky legislativy, zejména směrnice NIS2, bezpečné nastavení infrastruktury (VPN, firewall, IDS/IPS), implementaci VLAN segmentace, pravidelné provádění vulnerability managementu a patch managementu, dodržování interních politik Zadavatele a vedení bezpečnostní dokumentace.

- Poskytování  pravidelných analytických výstupů z IDS/IPS, monitoring anomálií a vyhodnocování bezpečnostních incidentů.

- Proškolení administrátorů v oblasti správy síťové infrastruktury, VPN a firewallů, nastavení přístupových politik, používání monitorovacího systému a postupu při bezpečnostních incidentech, školení zaměřené na kyberbezpečnost.

- Předání  veškerých uživatelských a administrátorských manuálů.

- zajištění projektového managementu plnění včetně vypracování projektového plánu, řízení rizik, pravidelného reportingu, koordinace s ostatními dodavateli (automatického skladovacího systému, dopravníky, přístupový systém) a účasti na kontrolních dnech.

- Zpracování  projektové dokumentace.

    - Doba plnění veřejné zakázky:

        - zahájení plnění po podpisu smlouvy o plnění veřejné zakázky

        - zkušební provoz v délce min. 30 dní

        - ukončení plnění (vč. ukončení zkušebního provozu) do 10 týdnů od zahájení plnění

    - Místo plnění veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 9 této zadávací dokumentace.

    - Cena za splnění předmětu zakázky, a to v členění:

        - cena bez DPH v Kč nebo Eur,

        - samostatně DPH s příslušnou sazbou v Kč nebo Eur

        - a cena včetně DPH v Kč nebo Eur.

    - Platební podmínky:

        - Zadavatel umožní vystavení dílčích faktur takto:

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po uzavření smlouvy

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po dodání zařízení na místo plnění

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po fyzickém dokončení montáže

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po dokončení akceptačních testů (SAT)

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po ukončení zkušebního provozu a převzetí díla objednatelem

        - Platby budou prováděny po řádném, oboustranně potvrzeném splnění milníku

        - Lhůta splatnosti faktur nesmí být kratší než 30 dnů od data vystavení faktury.

        - Faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Digitální transformace Vilgain s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.01.02/01/25_074/0009300.

    - Smluvní pokuty:

        - Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

        - Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

        - Maximální výše smluvních pokut činí 20 % z celkové ceny zakázky.

        - Smluvní pokuta za překročení reakční doby:

- Kritická závada: 3000 Kč za každou započatou hodinu prodlení

- Závažná závada: 1500 Kč za každou započatou hodinu prodlení

- Nekritická závada: 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení

        - Smluvní pokuta za překročení doby odstranění závady:

- Kritická závada: 5000 Kč za každou započatou hodinu prodlení

- Závažná závada: 2000 Kč za každou započatou hodinu prodlení

- Nekritická závada: 1000 Kč za každou započatou hodinu prodlení

        - Smluvní pokuty za nedostupnost infrastruktury (stav, kdy infrastruktura nebo bezpečnostní prvky nejsou schopné zajistit deklarovanou funkčnost):

- Kritické služby (VPN, firewall, routing, IDS/IPS)

  - 1000 Kč za každou započatou hodinu nedostupnosti - účtováno od 1. hodiny výpadku

- Nekritické služby

  - 300 Kč za každou započatou hodinu nedostupnosti - účtováno od 1. hodiny výpadku

    - Záruční podmínky:

        - Záruční doba na celý předmět veřejné zakázky se sjednává v délce min. 24 měsíců.

        - Záruční doba počíná běžet dnem po převzetí předmětu veřejné zakázky v dané části veřejné zakázky.

        - V průběhu záruční doby budou veškeré služby a materiál poskytnuté v rámci odstranění vad poskytnuty bezplatně.

        - Po skončení záruky dodavatel nabídne možnost poskytování rozšířené technické podpory, pravidelných bezpečnostních auditů a průběžné správy infrastruktury.

    - Servisní podmínky:

        - Doba nástupu na odstranění vad: nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení.

        - Dodavatel zajistí servisní podporu včetně dostupnosti techniků a odborné podpory pro kritické i běžné incidenty. Podpora musí zahrnovat pravidelné aktualizace firmware a bezpečnostních definic, správu certifikátů, monitoring infrastruktury, kontrolu integrity logů, detekci anomálií, aktualizace firewallových pravidel a dohled nad bezpečnostními mechanismy, včetně IDS/IPS. Součástí plnění je povinnost poskytovat pravidelné bezpečnostní reporty a informovat o závažných incidentech bezodkladně.

        - Dodavatel zajistí dostupnost náhradních dílů a povinné skladové zásoby pro rychlou obnovu provozu. Kritické díly musí být dodány nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady, ostatní díly do pěti pracovních dnů.

    - Podmínky provádění plnění předmětu veřejné zakázky:

        - Za řádně předané dílo se považuje stav, kdy Dodavatel úspěšně dokončil testy FAT a SAT, nainstaloval a nakonfiguroval všechny technologie dle specifikace, předal kompletní dokumentaci (síťová schémata, VLAN plány, konfigurace prvků, přístupová politika, certifikáty), přeškolil obsluhu, a Zadavatel podepsal předávací protokol. Součástí předání je také bezpečnostní dokumentace a protokoly o testování firewallů, IDS/IPS a VPN.

        - V průběhu zkušebního provozu musí být prokázána stabilita, spolehlivost, dostupnost a výkonnost infrastruktury. Dodavatel je povinen odstranit případné incidenty v garantovaných lhůtách SLA. Zkušební provoz končí předávacím protokolem potvrzujícím správnou funkčnost celé infrastruktury.

        - Jakákoli změna konfigurace, cen, technického řešení nebo harmonogramu musí být realizována výhradně prostřednictvím formálního Change Orderu schváleného oběma stranami.

    - Ostatní ujednání:

        - Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.

  - Jako součást své nabídky předloží účastníci:

    - Popis systému v souladu s Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky (příloha č. 2.4 této zadávací dokumentace), který bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy dané části veřejné zakázky.

    - Schéma systému.

    - Položkový rozpočet nabízeného systému, jehož součet bude nabídkovou cenou v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. A této zadávací dokumentace.

    - Návrh servisní smlouvy.