příloha č. 3.5 zadávací dokumentace

obchodní podmínky

část 5  - Přístupový systém a Monitoring areálu

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 5 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

  - Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

    - Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

    - Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění musí být zejména činnosti vymezené v čl. 3 odst. 2 této zadávací dokumentace.

        - Předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné:

- Dodávka, doprava na místo plnění, instalace, konfigurace a uvedení do provozu kompletního přístupového systém a monitorovacího systému (CCTV) včetně všech souvisejících komponent, kabeláže, serverů, licencí, softwaru, záložního napájení a integračních rozhraní. Součástí dodávky je dodávka veškerého hardware a software, montáž, instalace a konfigurace systémů, integrace s WMS, SCADA, přístupovým systémem a interní LAN, testování (FAT/SAT), zkušební provoz, dokumentace a zaškolení.

- Zajištění projektového řízení vedeného odpovědným projektovým manažerem, pravidelný reporting průběhu projektu minimálně jednou týdně, účast na koordinačních schůzkách v definované frekvenci a řešení rizik a přípravu plánů mitigací k rizikům identifikovaným během realizace.

- akceptační testy.

- Zajištění školení potřebných pro zahájení provozu systému, a to zejména:

  - Školení administrátorů přístupového systému,

  - Školení obsluhy monitorovacího systému,

  - Předání kompletních uživatelských manuálů v podobě PDF.

    - Doba plnění veřejné zakázky:

        - zahájení plnění po podpisu smlouvy o plnění veřejné zakázky

        - zkušební provoz v délce min. 30 dní

        - ukončení plnění (vč. ukončení zkušebního provozu) do 3 měsíců od zahájení plnění

    - Místo plnění veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 9 této zadávací dokumentace.

    - Cena za splnění předmětu zakázky, a to v členění:

        - cena bez DPH v Kč nebo EUR,

        - samostatně DPH s příslušnou sazbou v Kč nebo EUR,

        - a cena včetně DPH v Kč nebo EUR.

    - Platební podmínky:

        - Zadavatel umožní vystavení dílčích faktur takto:

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po uzavření smlouvy

- ve výši 30 % ceny za plnění předmětu zakázky po dodání zařízení na místo plnění

- ve výši 20 % ceny za plnění předmětu zakázky po fyzickém dokončení montáže

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po dokončení akceptačních testů

- ve výši 10 % ceny za plnění předmětu zakázky po ukončení zkušebního provozu a převzetí díla objednatelem

        - Lhůta splatnosti faktur nesmí být kratší než 30 dnů od data vystavení faktury.

        - Faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Digitální transformace Vilgain s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.01.02/01/25_074/0009300.

    - Smluvní pokuty:

        - Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. Zadavatel umožňuje omezení této smluvní pokuty na max. výši 10 % z celkové ceny za splnění předmětu zakázky

        - Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

    - Záruční podmínky:

        - Záruční doba na celý předmět veřejné zakázky se sjednává v délce min. 24 měsíců.

        - Záruční doba počíná běžet dnem po převzetí předmětu veřejné zakázky.

        - V průběhu záruční doby budou veškeré služby a materiál poskytnuté v rámci odstranění vad poskytnuty bezplatně.

        - Dodavatel garantuje bezpečnostní aktualizace po celou dobu záruky.

    - Servisní podmínky:

        - Doba nástupu na odstranění vad: nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. Účastník stanoví dobu nástupu na odstranění vad v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. C této zadávací dokumentace.

        - Dodavatel je povinen zajistit kompletní servisní podporu celého přístupového a monitorovacího systému, a to včetně:

- Pravidelných aktualizací softwaru, formwaru a bezpečnostních modulů,

- Pravidelného testování obnovy záznamů u monitorovacího systému,

- Poskytování technické podpory 24/7.

    - Podmínky provádění plnění předmětu veřejné zakázky:

        - Dodavatel provede FAT testy funkcionalit (autentizace, logování, události, alarmy, propojení s kamerami).

        - Dodavatel provede SAT po fyzické instalaci – ověřuje funkčnost přístupových bodů, stavů, komunikace, CCTV, ukládání záznamů a kvalitu obrazu.

        - Po dobu zkušebního provozu musí být odstraněny všechny závady a nedostatky.

        - Řešení je převzato až po úspěšném dokončení zkušebního provozu.

        - Dodavatel nese odpovědnost za veškeré škody způsobené vadnou instalací nebo uvedením do provozu, nesprávným zapojením nebo konfigurací, porušením bezpečnostních standardů nebo legislativních požadavků a manipulací s citlivými daty nebo neoprávněným přístupem.

        - Dodavatel při předání díla poskytne úplnou dokumentaci obsahující:

- Technickou dokumentaci hardwaru a softwaru,

- Instalační dokumentaci a postupy,

- Síťová schémata přístupového systému, kamerového systému, VLAN segmentace a komunikace,

- Kompletní konfigurace kontrolérů, čteček, kamer a NVR,

- Provozní a servisní manuály,

- FAT a SAT protokoly,

- Dokumentaci k logování událostí a přístupů,

- Plán údržby včetně SLA.

        - Jakékoliv změny v rozsahu dodávky, harmonogramu nebo technickém řešení musí být schváleny formou Change Orderu podepsaného oběma stranami.

    - Ostatní ujednání:

        - Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.

  - Jako součást své nabídky předloží účastníci:

    - Návrh technického řešení - popis systému v souladu s Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky (příloha č. 2.5 této zadávací dokumentace), který bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy dané části veřejné zakázky.

    - Schéma systému.

    - Položkový rozpočet nabízeného systému, jehož součet bude tvořit nabídkovou cenou v souladu s nabídnutým kritériem hodnocení dle čl. 5, odst. 2, písm. A této zadávací dokumentace.

    - Návrh servisní smlouvy.